## PENILAIAN
1. PENILAIAN SCORECARD MITRA KINERJA
Tujuan: menilai fakta pelaksanaan dan hasil kerja sama. PIC/unit teknis menyampaikan fakta & evidence; Reviewer/Pengelola memberi status dan skor.
Legenda | KUNING = input/reviewer | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = data/hasil otomatis | ABU = belum dapat dinilai | HIJAU = dapat dinilai |  | ABU = belum dapat dinilai
A. IDENTITAS KERJA SAMA
Nama Mitra | Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau |  | Nomor/Tanggal Naskah | PKS — Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Kriya, Wastra dan Fashion — 15 November 2025
Ruang Lingkup | Pelayanan pendaftaran KI; peningkatan pemahaman hukum KI; inventarisasi KI komunal; penegakan hukum KI; serta pertukaran data dan informasi KI. |  | Periode Penilaian | Update pasca-baseline s.d. 27 September 2026
Reviewer/Pengelola | Pokja Data / Reviewer |  | Tanggal Penilaian | 27 September 2026
PIC/Focal Point | PIC internal dan PIC mitra belum tercantum secara valid pada paket data terbaru. File eviden baru dari mitra masih berisi placeholder dan tidak menambah data PIC substantif. |  | Masa Berlaku | 15 November 2025 s.d. 14 November 2030 — usia perjanjian 316 hari (>6 bulan)
B. PENILAIAN I1–I7
Indikator | Bobot | Apa yang Dinilai | Kondisi Baseline | Kondisi Saat Ini | Status Penilaian | Evidence / Lokasi Bukti | Skor 0–4 | Nilai Bobot | Alasan Skor / Temuan | Catatan Tindak Lanjut
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | Apakah pelaksanaan kerja sama telah memiliki penanggung jawab yang jelas, rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan? | Unit pengampu, PIC internal, PIC mitra, dan rencana tindak lanjut: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Belum tersedia PIC formal maupun rencana aksi terpadu pada data terbaru. Namun pelaksanaan aktual pada edukasi KI dan stand pelayanan publik menunjukkan adanya koordinasi operasional. File eviden baru yang diunggah belum terisi substantif. | DAPAT DINILAI | Final baseline; workbook P01 gabungan; file dekranasda.xlsx yang masih menunjukkan Total Kegiatan 0 dan placeholder PIC. | 1 | 2.5 | Pengelolaan operasional mulai terlihat dari adanya kegiatan, tetapi penanggung jawab formal, pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan rencana tindak lanjut belum jelas. Sesuai rubrik I1, skor 1. | Tetapkan PIC internal/mitra, susun rencana aksi per ruang lingkup, dan tetapkan mekanisme koordinasi berkala.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah kerja sama telah ditindaklanjuti melalui kegiatan atau langkah implementasi yang relevan dan dapat dibuktikan? | Pelaksanaan dan hasil: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Terdapat implementasi pada 2 dari 5 ruang lingkup: edukasi/pemahaman KI melalui Kelas Kreatif UMKM Dekrafest dan pelayanan pendaftaran KI melalui stand pelayanan publik pada beberapa periode. Tiga ruang lingkup lain masih belum diperoleh datanya. | DAPAT DINILAI | RL10 Peningkatan Pemahaman KI; RL09 Pelayanan Pendaftaran KI; evidence berupa tautan publikasi dan laporan MIC 2025/2026. | 2 | 7.5 | Sebagian tindak lanjut telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti pada tiga ruang lingkup lain. Sesuai rubrik I2, skor 2. | Aktivasi inventarisasi KIK, penegakan hukum KI, dan pertukaran data/informasi KI; catat target dan realisasinya.
I3. Output | 15 | Apakah implementasi menghasilkan hasil langsung/produk yang seharusnya dicapai? | Pelaksanaan dan eviden implementasi: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Output tersedia pada kegiatan edukasi KI dan stand pelayanan publik: penyampaian materi, layanan informasi/pelayanan KI, serta pelaksanaan stand pada beberapa tanggal. Output pada tiga ruang lingkup lainnya belum tersedia. | DAPAT DINILAI | RL10 dan RL09 beserta tautan/laporan kegiatan; tiga ruang lingkup lain berstatus BELUM DIPEROLEH. | 2 | 7.5 | Sebagian output tercapai dan dapat dijelaskan, tetapi cakupannya belum mewakili keseluruhan ruang lingkup. Rubrik I3 skor 2. | Tetapkan output minimal untuk seluruh ruang lingkup dan buat daftar output per periode.
I4. Outcome | 20 | Apakah output menghasilkan perubahan atau manfaat bagi sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Final baseline belum memiliki data outcome/manfaat terukur. | Manfaat awal terlihat: meningkatnya pemahaman UMKM mengenai legalitas dan perlindungan KI serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan KI. Manfaat masih bersifat kualitatif dan belum dilengkapi ukuran penerima/manfaat. | DAPAT DINILAI | Outcome/manfaat pada RL10 dan RL09; belum ada metrik kuantitatif konsisten. | 2 | 10 | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran tetapi belum terukur secara konsisten. Sesuai rubrik I4, skor 2. | Ukur peserta/UMKM yang dilayani, konsultasi, permohonan KI, tindak lanjut pendaftaran, serta perubahan pemahaman.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama memberikan kontribusi yang dapat dijelaskan terhadap kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Final baseline belum memiliki data kontribusi/dampak terhadap kinerja atau pelayanan. | Kontribusi dapat dijelaskan pada peningkatan literasi hukum KI dan akses pelayanan KI bagi UMKM/masyarakat, tetapi belum ada pengukuran kontribusi pada sasaran kinerja secara terstruktur. | DAPAT DINILAI | RL10 dan RL09 menyebut dukungan pada literasi hukum, akses pelayanan, dan kualitas pelayanan publik KI. | 2 | 10 | Kontribusi dapat dijelaskan dan didukung sebagian evidence, tetapi belum terukur pada indikator kinerja. Rubrik I5 skor 2. | Hubungkan outcome dengan indikator layanan KI, pendaftaran KI, dan sasaran pemberdayaan UMKM.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah kondisi, pelaksanaan, dan hasil kerja sama didukung data/evidence yang dapat dipercaya dan ditelusuri? | Arsip resmi: BELUM TERSEDIA; P2MA: TERVERIFIKASI; eviden implementasi: BELUM TERSEDIA. | Evidence tersedia untuk dua ruang lingkup melalui tautan publikasi serta nama laporan MIC, tetapi masih terbatas dan tersebar. File eviden baru yang diunggah belum berisi data kegiatan atau bukti tambahan. | DAPAT DINILAI | Tautan publikasi RL10; LAPORAN MIC 2025/2026 pada RL09; dekranasda.xlsx belum menambah evidence substantif. | 1 | 2.5 | Evidence sangat terbatas dan belum cukup tertata untuk keseluruhan kerja sama. Sesuai rubrik I6, skor 1. | Bangun repository P01, indeks bukti per ruang lingkup, dan minta paket evidence lengkap dari mitra/PIC.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko pelaksanaan dikendalikan dan terdapat kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat kerja sama? | Masa berlaku: TERVERIFIKASI; hambatan/gap operasional: BELUM TERSEDIA. | Perjanjian masih berlaku sampai 14 November 2030. Risiko utama adalah implementasi yang belum merata, tidak adanya PIC/rencana aksi formal, serta tiga ruang lingkup tanpa data. Belum terlihat mekanisme mitigasi yang terstruktur. | DAPAT DINILAI | Final baseline; ringkasan P01; tidak ada usulan tindak lanjut pada file eviden baru. | 1 | 2.5 | Risiko dapat dikenali tetapi penanganannya masih lemah dan belum terstruktur. Sesuai rubrik I7, skor 1. | Tetapkan owner risiko, rencana aksi, target aktivasi tiga ruang lingkup, dan review triwulanan.
C. RINGKASAN OTOMATIS PENILAIAN
Jumlah indikator dapat dinilai | 7 | [5 empty] | Panduan cepat untuk pengguna baru
Jumlah BDN | 0 | [5 empty] | 1 | Isi Baseline dan Kondisi Saat Ini berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Bukti belum memadai | 0 | [5 empty] | 2 | Tentukan Status Penilaian sebelum memberi skor.
Bobot yang dapat dinilai | 100 | [5 empty] | 3 | Skor 0 hanya jika sudah dapat dinilai dan faktanya tidak terpenuhi.
Nilai final | 42.5 | [5 empty] | 4 | Jika evidence belum cukup, pilih BUKTI BELUM MEMADAI — jangan beri skor.
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI | [5 empty] | 5 | Jika secara objektif belum waktunya hasil muncul, pilih BELUM DAPAT DINILAI.
Kategori | PERLU PERBAIKAN

## KENDALI
2. KENDALI MANAJERIAL
Tujuan: membaca posisi kerja sama, peringatan dini, dan kebutuhan intervensi. Sheet ini tidak mengubah skor I1–I7.
Legenda | KUNING = input/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = hasil otomatis/ringkasan | KUNING = perhatian
A. RINGKASAN DARI PENILAIAN |  |  | B. POSISI PORTOFOLIO
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Posisi Portofolio | OUTCOME AWAL / IMPLEMENTASI TERBATAS
Nilai Final | 42.5 |  | Dasar Penetapan | Perjanjian telah berjalan lebih dari 6 bulan. Implementasi dan manfaat awal terbukti pada edukasi serta pelayanan KI, namun pelaksanaan baru mencakup sebagian ruang lingkup dan tata kelola PIC/evidence masih lemah.
Kategori | PERLU PERBAIKAN
Indikator Dapat Dinilai | 7
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
Bobot Dinilai | 100
C. EARLY WARNING — TERPISAH DARI NILAI SCORECARD
Area Kontrol | Status | Fakta / Bukti Singkat | Tindakan | Penanggung Jawab | Target | Progres | Ringkasan Early Warning
Masa berlaku | E0 - Normal | PKS berlaku 15 November 2025 s.d. 14 November 2030. | Pertahankan monitoring masa berlaku. | Pengelola kerja sama | Review berkala | BERJALAN | Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Pelaksanaan / tenggat | E2 - Perlu Tindakan | Implementasi baru tampak pada 2 dari 5 ruang lingkup; 3 ruang lingkup belum memiliki data pelaksanaan. | Susun rencana aksi dan aktivasi ruang lingkup yang belum berjalan. | PIC/pengampu P01 | Triwulan IV 2026 | PERLU TINDAKAN | Status Penanganan | DALAM TINDAK LANJUT
Data / evidence | E2 - Perlu Tindakan | Evidence terbatas pada tautan publikasi dan laporan MIC; file eviden baru belum terisi substantif. | Konsolidasikan repository dan minta evidence lengkap per ruang lingkup. | Pengelola + PIC | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN | Catatan | Prioritas: tetapkan PIC/rencana aksi, lengkapi evidence, dan perluas implementasi ke seluruh ruang lingkup.
Penanggung jawab / koordinasi | E2 - Perlu Tindakan | PIC formal internal dan mitra serta mekanisme koordinasi belum terdokumentasi. | Tetapkan PIC dan mekanisme koordinasi terpadu. | Pengelola kerja sama | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN
D. UJI KEBUTUHAN INTERVENSI PIMPINAN
Perlu Intervensi Pimpinan? | TIDAK |  | Panduan | Intervensi hanya dipakai bila isu/keputusan tidak dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pelaksana atau memang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.
Alasan Utama | Masih dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pengampu
Uraian Singkat | Gap utama bersifat tata kelola dan implementasi operasional; eskalasi pimpinan dilakukan jika penetapan PIC/aktivasi ruang lingkup tidak terselesaikan.

## REKOMENDASI
3. REKOMENDASI & KEPUTUSAN
Tujuan: merangkum hasil penilaian dan kendali menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti serta keputusan/arahan sesuai kewenangan.
Legenda | KUNING = input/validasi/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = ringkasan/hasil otomatis | BIRU = ringkasan otomatis
A. RINGKASAN HASIL |  |  | B. VALIDASI
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Status Validasi | DRAFT — BELUM DIVALIDASI
Nilai Final | 42.5 |  | Validator
Kategori | PERLU PERBAIKAN |  | Tanggal Validasi
Posisi Portofolio | OUTCOME AWAL / IMPLEMENTASI TERBATAS |  | Catatan Validasi | Penilaian menggunakan Final Baseline P01, data internal per ruang lingkup, dan file dekranasda.xlsx sebagai evidence tambahan. PKS telah berjalan lebih dari 6 bulan sehingga seluruh I1–I7 dinilai.
Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Intervensi Pimpinan | TIDAK
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
C. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Temuan Utama | Dibanding baseline, terdapat implementasi nyata pada edukasi KI dan pelayanan pendaftaran KI, beserta manfaat awal bagi UMKM/masyarakat. Namun tiga ruang lingkup belum memiliki data, PIC/rencana aksi belum jelas, dan evidence masih terbatas. |  | Panduan | Rekomendasi bukan keputusan otomatis dari nilai. Gunakan nilai, posisi portofolio, warning, validasi, dan konteks substansi secara bersama.
Rekomendasi | LANJUTKAN DENGAN AKTIVASI RUANG LINGKUP DAN PENGUATAN TATA KELOLA
Alasan Utama | Kerja sama memiliki manfaat nyata, tetapi implementasinya belum merata dan belum ditopang tata kelola/evidence yang cukup kuat.
Tindak Lanjut | 1) Tetapkan PIC internal dan mitra; 2) susun rencana aksi 5 ruang lingkup; 3) aktifkan KIK, penegakan KI, dan pertukaran data; 4) konsolidasikan evidence; 5) ukur penerima layanan/UMKM dan tindak lanjut pendaftaran KI; 6) review triwulanan.
Penanggung Jawab | Pengelola kerja sama dan unit pengampu KI bersama Dekranasda Kepri
Target Waktu | Triwulan IV 2026 untuk pembenahan tata kelola dan aktivasi ruang lingkup
D. KEPUTUSAN / ARAHAN PIMPINAN
Status Keputusan | BELUM DIPUTUSKAN
Pejabat Berwenang | -
Tanggal Keputusan | -
Keputusan / Arahan | -
Review Berikutnya | -

## RUBRIK
RUBRIK PENILAIAN I1–I7
Gunakan setelah Status Penilaian = DAPAT DINILAI. Kolom 'Yang Dicek' membantu pengguna baru memahami indikator secara praktis.
Indikator | Bobot | Yang Dicek | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Catatan
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | 1) Penanggung jawab jelas; 2) ada rencana tindak lanjut yang realistis; 3) ada cara koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. | Setelah diverifikasi, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. | Penanggung jawab mulai diketahui, tetapi pembagian peran/tindak lanjut belum jelas. | Penanggung jawab dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi atau kesiapan pelaksanaan belum konsisten. | Penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan koordinasi jelas serta berjalan sesuai kebutuhan. | Pengelolaan berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan. | Tidak mensyaratkan struktur PIC yang sama untuk semua kerja sama.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah ada kegiatan/langkah nyata setelah penandatanganan atau pada periode penilaian? | Setelah cukup waktu dan diverifikasi, tidak terdapat tindak lanjut. | Ada tindak lanjut sangat terbatas atau insidental. | Sebagian tindak lanjut dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti. | Tindak lanjut utama terlaksana dan berjalan cukup konsisten. | Implementasi berjalan konsisten, terarah, dan tindak lanjut utama dikendalikan sampai selesai.
I3. Output | 15 | Apakah kegiatan menghasilkan produk/hasil langsung yang seharusnya dicapai? | Output sudah seharusnya ada tetapi tidak dihasilkan. | Output sangat terbatas. | Sebagian output tercapai. | Sebagian besar output utama tercapai dan dapat dibuktikan. | Output utama tercapai lengkap/konsisten dan kualitas/cakupannya kuat.
I4. Outcome | 20 | Apakah output mulai memberi perubahan/manfaat kepada sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Sudah cukup waktu untuk menilai tetapi tidak ditemukan manfaat/perubahan. | Manfaat awal sangat terbatas. | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran. | Outcome utama dapat ditunjukkan dengan cukup jelas dan terukur. | Outcome kuat, konsisten, terukur, dan terlihat pada sasaran yang relevan. | Jika belum cukup waktu, gunakan BDN, bukan skor 0.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama berkontribusi terhadap sasaran kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Sudah layak dinilai tetapi tidak ditemukan kontribusi yang dapat dibuktikan. | Hubungan dengan kinerja/pelayanan sangat terbatas. | Ada kontribusi yang dapat dijelaskan dan didukung sebagian data. | Kontribusi terhadap sasaran kinerja/pelayanan jelas dan didukung evidence terukur. | Kontribusi kuat, konsisten, strategis, dan layak dipertahankan atau direplikasi. | Gunakan logika kontribusi; jangan memaksakan klaim kausalitas.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah data/evidence cukup, mutakhir, dan dapat ditelusuri ke sumbernya? | Tidak tersedia data/evidence yang cukup untuk memastikan kondisi kerja sama. | Evidence sangat terbatas, tersebar, atau sulit diverifikasi. | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan/keterbaruan/keterlacakan. | Evidence utama lengkap, mutakhir, jelas sumber/lokasinya, dan dapat ditelusuri. | Evidence lengkap, terstruktur, konsisten, memiliki jejak sumber/versi, dan siap digunakan untuk evaluasi/audit. | Evidence boleh tersimpan di unit pelaksana sepanjang sumber/lokasinya dapat ditelusuri.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko utama ditangani dan ada kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat? | Risiko material tidak dikendalikan dan keberlanjutan terancam. | Risiko diketahui tetapi penanganannya lemah. | Risiko utama mulai ditangani tetapi masih ada tindak lanjut penting. | Risiko utama terkendali dan keberlanjutan manfaat cukup terjamin. | Risiko dikelola aktif dan konsisten serta terdapat dukungan kuat bagi keberlanjutan/replikasi manfaat. | Berbeda dari Early Warning; I7 menilai kualitas pengelolaan risiko, bukan tingkat urgensi saat ini.

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN SCORECARD MITRA KINERJA
Alur: 1) nilai fakta, 2) baca kendali, 3) susun rekomendasi/keputusan.
Legenda warna | KUNING #FFF2CC = input/keputusan pengguna | BIRU = data sumber/hasil otomatis; HIJAU = DAPAT DINILAI; ABU = BELUM DAPAT DINILAI
1. SIAPA MENGISI APA
Peran | Tugas Utama
PIC / Unit Teknis | Menyampaikan fakta pelaksanaan, hasil, evidence, kendala, dan tindak lanjut.
Reviewer / Pengelola | Menilai status, memeriksa evidence, memberi skor I1–I7, menetapkan posisi portofolio, Early Warning, dan draft rekomendasi.
Validator | Memastikan fakta, evidence, skor, dan alasan konsisten.
Pimpinan / Pejabat Berwenang | Memberi keputusan/arahan sesuai kewenangan; tidak otomatis mengikuti nilai total.
2. URUTAN KERJA
1 | PENILAIAN | Isi identitas, baseline, kondisi saat ini, status penilaian, evidence, skor, dan alasan.
2 | KENDALI | Tetapkan posisi portofolio, Early Warning, serta perlu/tidaknya intervensi pimpinan.
3 | REKOMENDASI | Validasi hasil, susun rekomendasi/tindak lanjut, lalu catat keputusan/arahan pimpinan.
4 | RUBRIK | Buka hanya saat perlu menentukan arti skor 0–4.
5 | CONTOH | Gunakan jika masih ragu membedakan skor 0, BDN, dan bukti belum memadai.
3. STATUS PENILAIAN
Status | Gunakan ketika | Skor?
DAPAT DINILAI | Sudah waktunya dinilai dan evidence/fakta cukup. | Ya, 0–4
BUKTI BELUM MEMADAI | Sudah waktunya dinilai tetapi fakta belum dapat dipastikan karena evidence belum cukup. | Tidak
BELUM DAPAT DINILAI | Digunakan bila secara objektif belum cukup waktu bagi indikator untuk menghasilkan hasil/manfaat. Ini terutama relevan pada masa implementasi awal untuk outcome dan kontribusi/dampak. | Tidak
4. ATURAN SKOR
Skor 0 | Hanya jika indikator sudah dapat dinilai, evidence cukup, dan secara faktual unsur tidak terpenuhi.
BDN | Bukan untuk menutupi kinerja rendah. Jika sudah cukup waktu dan tidak ada hasil, gunakan skor 0 sesuai rubrik.
Bukti belum memadai | Bukan skor 0; harus diikuti tindakan verifikasi/melengkapi evidence.
Nilai final | Hanya muncul jika seluruh 7 indikator dapat dinilai.
Masa Implementasi Awal | Digunakan bila kerja sama masih baru sehingga sebagian indikator hasil (terutama outcome dan kontribusi/dampak) secara objektif belum layak diberi skor. Indikator yang sudah matang tetap dapat dinilai. | Nilai final/kategori belum ditetapkan sampai seluruh indikator hasil memasuki periode penilaian yang memadai.
5. ESTIMASI WAKTU
Kondisi Pengguna | Estimasi Waktu per Naskah
Pertama kali, evidence belum tertata | 60–120 menit atau lebih
Pertama kali, evidence sudah tersedia | 45–75 menit
Sudah memahami instrumen dan evidence siap | 25–45 menit
Update berkala setelah data tertata | 15–30 menit
6. CARA MEMBACA HASIL
Situasi | Makna
Banyak BDN karena belum cukup waktu | Normal; jadwalkan review berikutnya.
Banyak bukti belum memadai | Ada gap tata kelola evidence; perlu verifikasi/perbaikan dokumentasi.
Banyak skor 0 setelah cukup waktu | Masalah pelaksanaan/hasil kerja sama; perlu tindakan korektif atau keputusan keberlanjutan.
Warning tinggi meski nilai baik | Tetap perlu tindakan; Early Warning memang terpisah dari nilai Scorecard.
Intervensi = YA | Ada isu/keputusan yang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.

## CONTOH
CONTOH PENGISIAN — UNTUK PENGGUNA BARU
Contoh membedakan kerja sama lama yang pasif dengan kerja sama baru yang hasilnya memang belum jatuh tempo.
CONTOH A — PKS SUDAH CUKUP LAMA, TETAPI TIDAK AKTIF
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | PIC diketahui, tetapi tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Pengelolaan lemah | Tetapkan tindak lanjut/owner.
I2 | Tidak ada kegiatan setelah penandatanganan. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Tidak ada implementasi | Aktivasi atau evaluasi keberlanjutan.
I3 | Tidak ada output padahal periode sudah memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Output tidak tercapai | Tentukan output prioritas.
I4 | Tidak ada manfaat/perubahan setelah periode memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Outcome tidak terbentuk | Perbaiki implementasi/evaluasi kelanjutan.
I5 | Tidak ditemukan kontribusi terhadap kinerja/pelayanan. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Kontribusi belum terbukti | Kaji relevansi dan nilai strategis.
I6 | Verifikasi lengkap menunjukkan memang tidak ada implementasi. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence cukup untuk menyimpulkan kondisi | Pertahankan keterlacakan data.
I7 | Kerja sama pasif; tidak ada langkah keberlanjutan. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Risiko keberlanjutan tinggi | Tentukan lanjut/perbaiki/hentikan.
CONTOH B — MASA IMPLEMENTASI AWAL: HASIL BELUM MEMASUKI PERIODE PENILAIAN
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | Tanggung jawab, rencana awal, dan koordinasi sudah jelas. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Kesiapan baik | Lanjutkan.
I2 | Langkah persiapan sudah berjalan. | DAPAT DINILAI | 2 | 15 | 7.5 | Implementasi awal | Pantau tindak lanjut.
I3 | Output utama dijadwalkan pada periode berikutnya. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 15 |  | Belum jatuh tempo | Review pada jadwal output.
I4 | Outcome belum mungkin terlihat. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah output tersedia.
I5 | Kontribusi/dampak belum mungkin diukur. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah outcome tersedia.
I6 | Dokumen/evidence persiapan dapat ditelusuri. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence baik | Pertahankan.
I7 | Risiko utama telah diidentifikasi dan ditangani. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Risiko terkendali | Pantau perubahan.

## SUMBER_BASELINE
SUMBER DATA — FINAL BASELINE P01 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Disalin dari FINAL BASELINE MITRA KINERJA — cut-off 28 Agustus 2026. Perkembangan setelah cut-off dinilai melalui Scorecard.
No | Kelompok | Elemen baseline | Yang diperiksa | Sumber/bukti minimum | Status | Fakta/hasil pemeriksaan | Sumber/link bukti | Catatan khusus (opsional)
1 | IDENTITAS | Identitas naskah | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra sesuai naskah. | Naskah bertanda tangan; P2MA sebagai pembanding. | TERVERIFIKASI | Sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1787732310.pdf
2 | MASA BERLAKU | Masa berlaku | Tanggal efektif, durasi, dan tanggal berakhir sesuai klausul naskah. | Klausul jangka waktu; halaman tanda tangan; P2MA. | TERVERIFIKASI | Sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Dewan%20Kerajinan%20Nasional%20Daerah%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau
3 | SUBSTANSI | Ruang lingkup | Ruang kerja, kewajiban, atau kegiatan utama yang disepakati. | Pasal ruang lingkup/hak-kewajiban; lampiran. | TERVERIFIKASI | Sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1787732310.pdf
4 | TATA KELOLA | Status arsip | Ketersediaan naskah lengkap pada lokasi arsip resmi dan dapat ditemukan kembali. | Arsip resmi; register; folder organisasi. | BELUM TERSEDIA | Belum ada folder organisasi untuk menyimpan arsip | interview arsiparis pada bagian TUM
5 | TATA KELOLA | Status P2MA | Keberadaan entri dan kesesuaian metadata P2MA dengan naskah resmi. | P2MA dan naskah bertanda tangan. | TERVERIFIKASI | sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Dewan%20Kerajinan%20Nasional%20Daerah%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau
6 | PENGAMPU | Unit pengampu | Unit internal yang bertanggung jawab atas substansi dan implementasi kerja sama. | ND/SK/pembagian tugas; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | Naskah dan P2MA publik belum cukup untuk menetapkan unit internal yang bertanggung jawab atas implementasi kerja sama. | Naskah/P2MA publik; ND, SK, pembagian tugas, atau konfirmasi unit belum diperoleh.
7 | PIC | PIC internal | PIC utama dan cadangan yang aktif, lengkap dengan jabatan, kontak, dan dasar penetapan. | ND/SK/daftar PIC; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | PIC internal utama dan cadangan belum dapat dipastikan dari sumber publik yang diperiksa. | Daftar PIC, ND/SK, dan konfirmasi tertulis unit belum diperoleh.
8 | PIC | PIC mitra | Penghubung operasional pihak mitra yang telah dikonfirmasi. | Surat/email/form konfirmasi resmi dari mitra. | BELUM TERSEDIA | PIC operasional pihak mitra belum dikonfirmasi melalui surat, email resmi, atau formulir penunjukan. | Surat/email/formulir penunjukan PIC mitra belum diperoleh.
9 | TINDAK LANJUT | Rencana tindak lanjut | Dokumen atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan/atau PIC. | Rencana aksi; matriks kerja; kalender; notula. | BELUM TERSEDIA | Ruang lingkup naskah tersedia, tetapi belum ditemukan rencana aksi atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan PIC. | Rencana aksi, matriks kerja, kalender, atau notula belum diperoleh.
10 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan dan hasil | Kegiatan aktual, realisasi terhadap target jatuh tempo, serta output yang dihasilkan. | Laporan; undangan; notula; daftar hadir; data hasil. | BELUM TERSEDIA | belum ada laporan pelaksanaan kegiatan di dekranasda | Laporan, undangan, notula, daftar hadir, dan data hasil belum diperoleh.
11 | EVIDEN | Eviden implementasi | Bukti pelaksanaan/output, lokasi penyimpanan, dan tingkat keteraturannya. | Folder resmi; indeks bukti; dokumen/data kegiatan. | BELUM TERSEDIA | Naskah dan entri P2MA tersedia, tetapi folder resmi, indeks, serta bukti implementasi belum diperiksa. | Folder eviden, indeks bukti, dan dokumen/data kegiatan belum diperoleh.
12 | HAMBATAN | Hambatan/gap | Kendala faktual atau kekosongan data yang memengaruhi implementasi dan sudah dikonfirmasi. | Konfirmasi unit/PIC/mitra; notula; laporan; bukti keterlambatan. | BELUM TERSEDIA | Hambatan operasional belum dikonfirmasi. Gap baseline pada cut-off mencakup arsip khusus, unit pengampu, PIC, rencana tindak lanjut, pelaksanaan, dan eviden implementasi. | Tanya jawab dengan bidang/bagian terkait

## SUMBER_AKTUAL
SUMBER DATA PASCA-BASELINE — P01 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penilaian s.d. 27 September 2026 menggunakan data internal P01 dan file evidence baru dekranasda.xlsx sebagai tambahan.
No | Sumber | Jenis Data | Fakta Kunci | Indikator Scorecard | Catatan Rekonsiliasi
1 | P01_DEKRANASDA_KEPRI_Data_per_Stakeholder.xlsx — RL10 | Internal | Kelas Kreatif UMKM Dekrafest 2025 sebagai narasumber; manfaat berupa peningkatan pemahaman KI. | I2,I3,I4,I5,I6 | Evidence tautan publikasi tersedia.
2 | P01_DEKRANASDA_KEPRI_Data_per_Stakeholder.xlsx — RL09 | Internal | Stand pelayanan publik KI pada beberapa periode 2025–2026; outcome akses/pemahaman layanan KI meningkat. | I2,I3,I4,I5,I6,I7 | Evidence berupa LAPORAN MIC 2025 dan 2026.
3 | P01_DEKRANASDA_KEPRI_Data_per_Stakeholder.xlsx — RL11/RL12/RL13 | Internal | Data KIK, penegakan KI, dan pertukaran data/informasi belum diperoleh. | I2,I3,I6,I7 | Gap implementasi/evidence.
4 | dekranasda.xlsx — IDENTITAS & PIC | Mitra | Form masih berisi placeholder; PIC tidak dapat digunakan sebagai evidence. | I1,I6 | Tidak dihitung sebagai konfirmasi PIC.
5 | dekranasda.xlsx — RINGKASAN | Mitra | Total kegiatan 0, usulan 0, status 'Belum Ada Data'. | I1,I2,I6,I7 | File baru tidak menambah evidence substantif.
Catatan Kematangan | PKS berlaku sejak 15 November 2025 | Usia saat penilaian 316 hari (>6 bulan) | Seluruh I1–I7 = DAPAT DINILAI | Status Scorecard dihitung penuh | Ketiadaan/ketidaklengkapan data setelah >6 bulan tercermin pada skor dan early warning, bukan BDN karena faktor waktu.