## PENILAIAN
1. PENILAIAN SCORECARD MITRA KINERJA
Tujuan: menilai fakta pelaksanaan dan hasil kerja sama. PIC/unit teknis menyampaikan fakta & evidence; Reviewer/Pengelola memberi status dan skor.
Legenda | KUNING = diisi pengguna | BIRU = hasil otomatis / ringkasan
A. IDENTITAS KERJA SAMA
Nama Mitra | Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau |  | Nomor/Tanggal Naskah | PKS/22/VII/KA/HK.10/2026/BNNP / W.32-HH.04.05-30 — 13 Juli 2026
Ruang Lingkup | Integrasi dan Pemanfaatan Belajar Seru Tiap Hari Learning Hub sebagai Platform Pembelajaran Digital dalam Penguatan Literasi Hukum, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Pembangunan Karakter Generasi Muda di Provinsi Kepulauan Riau |  | Periode Penilaian | Update pasca-baseline s.d. 27 September 2026
Reviewer/Pengelola | Pokja Data / Reviewer — contoh pengisian |  | Tanggal Penilaian | 27 September 2026
PIC/Focal Point | Internal: tersedia berdasarkan SK PIC (diasumsikan tersedia sesuai instruksi); Mitra: Ratih Frayunita Sari, S.I.Kom., M.A (utama) dan Melisa Dwi Putri, S.Psi (cadangan) |  | Masa Berlaku | 13 Juli 2026 s.d. 12 Juli 2029
B. PENILAIAN I1–I7
Indikator | Bobot | Apa yang Dinilai | Kondisi Baseline | Kondisi Saat Ini | Status Penilaian | Evidence / Lokasi Bukti | Skor 0–4 | Nilai Bobot | Alasan Skor / Temuan | Catatan Tindak Lanjut
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | Apakah pelaksanaan kerja sama telah memiliki penanggung jawab yang jelas, rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan? | Unit pengampu, PIC internal, PIC mitra, dan rencana tindak lanjut: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | PIC internal diasumsikan telah ditetapkan melalui SK. PIC mitra utama dan cadangan sudah tersedia. Mitra juga menyampaikan 5 usulan tindak lanjut dengan target waktu. Mekanisme koordinasi pembaruan konten masih perlu diperjelas, termasuk siapa penanggung jawab di Kanwil. | DAPAT DINILAI | SK PIC internal (diasumsikan tersedia untuk contoh); Data Stakeholder — sheet IDENTITAS & PIC dan USULAN TINDAK LANJUT; 5 rencana tindak lanjut dan PIC mitra utama/cadangan. | 2 | 5 | Penanggung jawab dan rencana tindak lanjut sudah mulai jelas, tetapi mekanisme koordinasi dan pembagian peran operasional untuk pembaruan konten belum sepenuhnya tegas. Sesuai rubrik, kondisi ini berada pada skor 2. | Tetapkan alur koordinasi pembaruan materi, PIC internal yang menjadi focal point, serta kalender tindak lanjut bersama BNNP Kepri.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah kerja sama telah ditindaklanjuti melalui kegiatan atau langkah implementasi yang relevan dan dapat dibuktikan? | Pelaksanaan dan hasil: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Implementasi sudah mulai berjalan. Data mitra mencatat integrasi materi Kanwil Hukum ke BESTI Learning Hub berstatus Sedang Berjalan. Data internal memverifikasi penyediaan/penayangan materi publikasi layanan hukum melalui BESTI, sementara ruang lingkup narasumber belum dilaksanakan. | DAPAT DINILAI | Data Stakeholder — PELAKSANAAN KEGIATAN; RL26 Kolaborasi Kampanye; RL28 Infografis/Videografis; BESTI Learning Hub: https://bestilearninghub.id/category/literasi-hukum/; RL27 menunjukkan ruang lingkup narasumber belum dilaksanakan. | 2 | 7.5 | Sebagian tindak lanjut telah dilaksanakan dan dapat dibuktikan, tetapi implementasi belum mencakup seluruh ruang lingkup dan sebagian kegiatan masih berjalan. Sesuai rubrik I2: sebagian tindak lanjut terlaksana dengan gap yang masih berarti. | Selesaikan integrasi materi, lanjutkan e-book/modul, dan mulai realisasi ruang lingkup narasumber/podcast/webinar sesuai prioritas.
I3. Output | 15 | Apakah implementasi menghasilkan hasil langsung/produk yang seharusnya dicapai? | Pelaksanaan dan eviden implementasi: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Output awal sudah tersedia berupa konten/materi publikasi layanan hukum Kanwil Kemenkum Kepri pada BESTI Learning Hub. Namun output belum lengkap untuk seluruh ruang lingkup, khususnya e-book/modul dan kegiatan narasumber. | DAPAT DINILAI | RL26 dan RL28 mencatat output tersedianya konten/materi publikasi layanan hukum pada BESTI; https://bestilearninghub.id/category/literasi-hukum/; RL24 dan RL27 menunjukkan sebagian output belum terbentuk. | 2 | 7.5 | Output nyata sudah ada dan dapat ditelusuri, tetapi baru mencakup sebagian ruang lingkup. Rubrik I3 skor 2 sesuai dengan kondisi sebagian output tercapai. | Inventarisasi output per ruang lingkup dan tetapkan target minimum: konten, e-book/modul, kampanye, serta kegiatan narasumber.
I4. Outcome | 20 | Apakah output menghasilkan perubahan atau manfaat bagi sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Final baseline belum memiliki data outcome/manfaat terukur. | Manfaat awal sudah terindikasi secara kualitatif, antara lain bertambahnya variasi materi pembelajaran dan meluasnya kanal penyebaran informasi hukum melalui BESTI. Namun usia PKS baru sekitar 2,5 bulan, sehingga belum cukup periode observasi untuk menilai outcome secara objektif. | BELUM DAPAT DINILAI | Data Stakeholder — PELAKSANAAN KEGIATAN kolom Hasil/Manfaat; RL26/RL28 kolom Outcome/Manfaat; tautan BESTI Learning Hub. Data ini dicatat sebagai indikasi manfaat awal, bukan dasar pemberian skor outcome. |  |  | Outcome belum diberi skor bukan karena bukti tidak ada, melainkan karena jangka waktu implementasi sejak 13 Juli 2026 sampai periode penilaian 27 September 2026 belum memadai untuk menilai perubahan/manfaat secara matang. | Tetapkan indikator outcome dan mulai kumpulkan jumlah konten, akses/pengguna, tayangan, pemanfaatan materi, serta umpan balik. Nilai I4 pada review berikutnya setelah periode observasi memadai.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama memberikan kontribusi yang dapat dijelaskan terhadap kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Final baseline belum memiliki data kontribusi/dampak terhadap kinerja atau pelayanan. | Arah kontribusi awal dapat dijelaskan: BESTI mendukung diseminasi informasi hukum dan penyuluhan hukum melalui kanal digital. Namun pada usia PKS sekitar 2,5 bulan, hubungan antara output dengan capaian kinerja/pelayanan belum cukup matang untuk dinilai. | BELUM DAPAT DINILAI | RL26/RL28 mencatat arah kontribusi terhadap diseminasi informasi hukum dan penyuluhan hukum; BESTI Learning Hub menjadi kanal pelaksanaan. Data ini diperlakukan sebagai arah kontribusi awal, belum sebagai dampak yang dinilai. |  |  | Kontribusi/dampak belum diberi skor karena periode implementasi masih terlalu awal. Penilaian baru dilakukan setelah outcome mulai terbentuk dan dapat dihubungkan dengan indikator kinerja atau pelayanan yang relevan. | Pada review berikutnya, hubungkan outcome terverifikasi dengan indikator publikasi/penyuluhan, pemanfaatan layanan, atau sasaran kinerja yang relevan.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah kondisi, pelaksanaan, dan hasil kerja sama didukung data/evidence yang dapat dipercaya dan ditelusuri? | Arsip resmi: BELUM TERSEDIA; P2MA: TERVERIFIKASI; eviden implementasi: BELUM TERSEDIA. | Evidence pasca-baseline sudah tersedia dari data mitra, matriks internal per ruang lingkup, P2MA, dan tautan BESTI. Namun evidence masih tersebar, belum seluruh ruang lingkup memiliki bukti, dan belum ada repository/index terpadu untuk scorecard. | DAPAT DINILAI | Data Stakeholder; RL24, RL26, RL27, RL28; naskah/P2MA; https://bestilearninghub.id/category/literasi-hukum/; SK PIC internal diasumsikan tersedia. | 2 | 5 | Evidence utama sudah tersedia dan dapat ditelusuri, tetapi kelengkapan dan keteraturan antar-ruang lingkup belum konsisten. Ini sesuai rubrik I6 skor 2. | Buat satu folder/repository evidence P02, indeks per ruang lingkup, dan log versi/tanggal bukti.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko pelaksanaan dikendalikan dan terdapat kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat kerja sama? | Masa berlaku: TERVERIFIKASI; hambatan/gap operasional: BELUM TERSEDIA. | Masa berlaku masih panjang sampai 12 Juli 2029. Risiko utama saat ini adalah kebutuhan penyesuaian materi dan kejelasan koordinasi dengan narasumber/pengelola. PIC mitra tersedia, PIC internal diasumsikan telah ditetapkan, dan terdapat rencana tindak lanjut untuk pengembangan konten serta evaluasi. | DAPAT DINILAI | Final baseline masa berlaku; Data Stakeholder — kendala/catatan, PIC, dan usulan tindak lanjut; RL26/RL28 mencatat tidak ada hambatan material dan rencana penambahan materi. | 2 | 5 | Risiko utama sudah mulai dikenali dan terdapat tindak lanjut, tetapi mekanisme mitigasi, evaluasi berkala, dan pengukuran keberlanjutan belum kuat. Rubrik I7 skor 2. | Tetapkan mitigasi risiko sederhana: owner, jadwal update materi, mekanisme persetujuan konten, dan evaluasi pemanfaatan minimal tahunan.
C. RINGKASAN OTOMATIS PENILAIAN
Jumlah indikator dapat dinilai | 5 |  | Panduan cepat untuk pengguna baru
Jumlah BDN | 2 |  | 1 | Isi Baseline dan Kondisi Saat Ini berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Bukti belum memadai | 0 |  | 2 | Tentukan Status Penilaian sebelum memberi skor.
Bobot yang dapat dinilai | 60 |  | 3 | Skor 0 hanya jika sudah dapat dinilai dan faktanya tidak terpenuhi.
Nilai final |  |  | 4 | Jika evidence belum cukup, pilih BUKTI BELUM MEMADAI — jangan beri skor.
Status Scorecard | MASA IMPLEMENTASI AWAL |  | 5 | Jika secara objektif belum waktunya hasil muncul, pilih BELUM DAPAT DINILAI.
Kategori

## KENDALI
2. KENDALI MANAJERIAL
Tujuan: membaca posisi kerja sama, peringatan dini, dan kebutuhan intervensi. Sheet ini tidak mengubah skor I1–I7.
Legenda | KUNING = diisi pengguna | BIRU = hasil otomatis / ringkasan
A. RINGKASAN DARI PENILAIAN |  |  | B. POSISI PORTOFOLIO
Status Scorecard | MASA IMPLEMENTASI AWAL |  | Posisi Portofolio | OUTPUT AWAL / IMPLEMENTASI BERJALAN
Nilai Final |  |  | Dasar Penetapan | PKS baru berjalan sekitar 2,5 bulan. Pengelolaan, implementasi awal, output, evidence, dan kesiapan keberlanjutan sudah dapat dinilai; outcome serta kontribusi/dampak belum memasuki periode penilaian yang memadai.
Kategori
Indikator Dapat Dinilai | 5
BDN | 2
Bukti Belum Memadai | 0
Bobot Dinilai | 60
C. EARLY WARNING — TERPISAH DARI NILAI SCORECARD
Area Kontrol | Status | Fakta / Bukti Singkat | Tindakan | Penanggung Jawab | Target | Progres | Ringkasan Early Warning
Masa berlaku | E0 - Normal | PKS berlaku 13 Juli 2026 s.d. 12 Juli 2029; tidak ada isu masa berlaku pada periode penilaian. | Pertahankan monitoring masa berlaku dan review berkala. | Pengelola kerja sama / PIC internal | Review berkala | BERJALAN | Warning Tertinggi | E1 - Perhatian
Pelaksanaan / tenggat | E1 - Perhatian | Sebagian implementasi sudah berjalan dan konten telah tersedia di BESTI, tetapi belum seluruh ruang lingkup terlaksana. | Tuntaskan integrasi materi prioritas dan jadwalkan kegiatan narasumber/podcast/webinar. | PIC internal + PIC BNNP Kepri | Triwulan IV 2026 | DALAM TINDAK LANJUT | Status Penanganan | DALAM TINDAK LANJUT
Data / evidence | E1 - Perhatian | Evidence tersedia dari stakeholder, matriks ruang lingkup, P2MA, dan BESTI, tetapi masih tersebar dan belum terindeks. | Konsolidasikan satu repository evidence P02 dan susun indeks bukti per ruang lingkup. | PIC internal / Pengelola kerja sama | Oktober 2026 | DALAM TINDAK LANJUT | Catatan | Fokus pengendalian pada masa implementasi awal: tuntaskan ruang lingkup yang belum berjalan, rapikan evidence, dan mulai membangun data pemanfaatan BESTI. Outcome serta kontribusi/dampak dinilai pada review berikutnya setelah periode observasi memadai.
Penanggung jawab / koordinasi | E1 - Perhatian | PIC mitra utama/cadangan tersedia dan PIC internal diasumsikan telah ditetapkan melalui SK; mekanisme update konten dan focal point Kanwil masih perlu ditegaskan. | Tetapkan alur koordinasi, focal point Kanwil, dan mekanisme persetujuan/update materi. | PIC internal + PIC BNNP Kepri | Oktober 2026 | DALAM TINDAK LANJUT
D. UJI KEBUTUHAN INTERVENSI PIMPINAN
Perlu Intervensi Pimpinan? | TIDAK |  | Panduan | Intervensi hanya dipakai bila isu/keputusan tidak dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pelaksana atau memang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.
Alasan Utama | Dapat diselesaikan pada level pengelola/PIC
Uraian Singkat | Belum terdapat isu material yang membutuhkan keputusan pimpinan. Pada masa implementasi awal, kebutuhan utama adalah penguatan koordinasi, pelaksanaan ruang lingkup, penataan evidence, dan pengumpulan data outcome.

## REKOMENDASI
3. REKOMENDASI & KEPUTUSAN
Tujuan: merangkum hasil penilaian dan kendali menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti serta keputusan/arahan sesuai kewenangan.
Legenda | KUNING = diisi pengguna | BIRU = hasil otomatis / ringkasan
A. RINGKASAN HASIL |  |  | B. VALIDASI
Status Scorecard | MASA IMPLEMENTASI AWAL |  | Status Validasi | DRAFT — MASA IMPLEMENTASI AWAL
Nilai Final |  |  | Validator
Kategori |  |  | Tanggal Validasi
Posisi Portofolio | OUTPUT AWAL / IMPLEMENTASI BERJALAN |  | Catatan Validasi | Contoh pengisian berdasarkan final baseline, data mitra, data internal per ruang lingkup, dan asumsi SK PIC internal tersedia. I4 Outcome dan I5 Kontribusi/Dampak belum dinilai karena PKS baru berjalan sekitar 2,5 bulan.
Warning Tertinggi | E1 - Perhatian
Intervensi Pimpinan | TIDAK
BDN | 2
Bukti Belum Memadai | 0
C. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Temuan Utama | Sejak baseline, telah tersedia PIC mitra, rencana tindak lanjut, integrasi materi yang sedang berjalan, dan output awal berupa konten layanan hukum pada BESTI Learning Hub. Karena PKS baru berlaku sejak 13 Juli 2026, outcome dan kontribusi/dampak belum memasuki periode penilaian yang memadai. |  | Panduan | Rekomendasi bukan keputusan otomatis dari nilai. Gunakan nilai, posisi portofolio, warning, validasi, dan konteks substansi secara bersama.
Rekomendasi | LANJUTKAN IMPLEMENTASI DAN SIAPKAN PENGUKURAN HASIL
Alasan Utama | Kerja sama menunjukkan kemajuan pada tata kelola, implementasi, dan output awal. Fokus berikutnya adalah menuntaskan ruang lingkup yang belum berjalan, menata evidence, serta membangun data outcome sebelum penilaian hasil yang lebih matang.
Tindak Lanjut | 1) Tegaskan focal point dan mekanisme update konten; 2) konsolidasikan repository evidence P02; 3) lanjutkan integrasi e-book/modul; 4) realisasikan kolaborasi narasumber/podcast/webinar; 5) mulai ukur konten, akses/pengguna, pemanfaatan dan umpan balik; 6) lakukan review outcome/kontribusi setelah periode implementasi memadai.
Penanggung Jawab | PIC internal Kanwil bersama PIC BNNP Kepri
Target Waktu | Penguatan implementasi: Triwulan IV 2026; review outcome/kontribusi pada periode evaluasi berikutnya
D. KEPUTUSAN / ARAHAN PIMPINAN
Status Keputusan | BELUM DIPUTUSKAN
Pejabat Berwenang
Tanggal Keputusan
Keputusan / Arahan
Review Berikutnya

## RUBRIK
RUBRIK PENILAIAN I1–I7
Gunakan setelah Status Penilaian = DAPAT DINILAI. Kolom 'Yang Dicek' membantu pengguna baru memahami indikator secara praktis.
Indikator | Bobot | Yang Dicek | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Catatan
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | 1) Penanggung jawab jelas; 2) ada rencana tindak lanjut yang realistis; 3) ada cara koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. | Setelah diverifikasi, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. | Penanggung jawab mulai diketahui, tetapi pembagian peran/tindak lanjut belum jelas. | Penanggung jawab dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi atau kesiapan pelaksanaan belum konsisten. | Penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan koordinasi jelas serta berjalan sesuai kebutuhan. | Pengelolaan berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan. | Tidak mensyaratkan struktur PIC yang sama untuk semua kerja sama.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah ada kegiatan/langkah nyata setelah penandatanganan atau pada periode penilaian? | Setelah cukup waktu dan diverifikasi, tidak terdapat tindak lanjut. | Ada tindak lanjut sangat terbatas atau insidental. | Sebagian tindak lanjut dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti. | Tindak lanjut utama terlaksana dan berjalan cukup konsisten. | Implementasi berjalan konsisten, terarah, dan tindak lanjut utama dikendalikan sampai selesai.
I3. Output | 15 | Apakah kegiatan menghasilkan produk/hasil langsung yang seharusnya dicapai? | Output sudah seharusnya ada tetapi tidak dihasilkan. | Output sangat terbatas. | Sebagian output tercapai. | Sebagian besar output utama tercapai dan dapat dibuktikan. | Output utama tercapai lengkap/konsisten dan kualitas/cakupannya kuat.
I4. Outcome | 20 | Apakah output mulai memberi perubahan/manfaat kepada sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Sudah cukup waktu untuk menilai tetapi tidak ditemukan manfaat/perubahan. | Manfaat awal sangat terbatas. | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran. | Outcome utama dapat ditunjukkan dengan cukup jelas dan terukur. | Outcome kuat, konsisten, terukur, dan terlihat pada sasaran yang relevan. | Jika belum cukup waktu, gunakan BDN, bukan skor 0.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama berkontribusi terhadap sasaran kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Sudah layak dinilai tetapi tidak ditemukan kontribusi yang dapat dibuktikan. | Hubungan dengan kinerja/pelayanan sangat terbatas. | Ada kontribusi yang dapat dijelaskan dan didukung sebagian data. | Kontribusi terhadap sasaran kinerja/pelayanan jelas dan didukung evidence terukur. | Kontribusi kuat, konsisten, strategis, dan layak dipertahankan atau direplikasi. | Gunakan logika kontribusi; jangan memaksakan klaim kausalitas.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah data/evidence cukup, mutakhir, dan dapat ditelusuri ke sumbernya? | Tidak tersedia data/evidence yang cukup untuk memastikan kondisi kerja sama. | Evidence sangat terbatas, tersebar, atau sulit diverifikasi. | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan/keterbaruan/keterlacakan. | Evidence utama lengkap, mutakhir, jelas sumber/lokasinya, dan dapat ditelusuri. | Evidence lengkap, terstruktur, konsisten, memiliki jejak sumber/versi, dan siap digunakan untuk evaluasi/audit. | Evidence boleh tersimpan di unit pelaksana sepanjang sumber/lokasinya dapat ditelusuri.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko utama ditangani dan ada kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat? | Risiko material tidak dikendalikan dan keberlanjutan terancam. | Risiko diketahui tetapi penanganannya lemah. | Risiko utama mulai ditangani tetapi masih ada tindak lanjut penting. | Risiko utama terkendali dan keberlanjutan manfaat cukup terjamin. | Risiko dikelola aktif dan konsisten serta terdapat dukungan kuat bagi keberlanjutan/replikasi manfaat. | Berbeda dari Early Warning; I7 menilai kualitas pengelolaan risiko, bukan tingkat urgensi saat ini.

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN SCORECARD MITRA KINERJA
Alur: 1) nilai fakta, 2) baca kendali, 3) susun rekomendasi/keputusan.
1. SIAPA MENGISI APA
Peran | Tugas Utama
PIC / Unit Teknis | Menyampaikan fakta pelaksanaan, hasil, evidence, kendala, dan tindak lanjut.
Reviewer / Pengelola | Menilai status, memeriksa evidence, memberi skor I1–I7, menetapkan posisi portofolio, Early Warning, dan draft rekomendasi.
Validator | Memastikan fakta, evidence, skor, dan alasan konsisten.
Pimpinan / Pejabat Berwenang | Memberi keputusan/arahan sesuai kewenangan; tidak otomatis mengikuti nilai total.
2. URUTAN KERJA
1 | PENILAIAN | Isi identitas, baseline, kondisi saat ini, status penilaian, evidence, skor, dan alasan.
2 | KENDALI | Tetapkan posisi portofolio, Early Warning, serta perlu/tidaknya intervensi pimpinan.
3 | REKOMENDASI | Validasi hasil, susun rekomendasi/tindak lanjut, lalu catat keputusan/arahan pimpinan.
4 | RUBRIK | Buka hanya saat perlu menentukan arti skor 0–4.
5 | CONTOH | Gunakan jika masih ragu membedakan skor 0, BDN, dan bukti belum memadai.
3. STATUS PENILAIAN
Status | Gunakan ketika | Skor?
DAPAT DINILAI | Sudah waktunya dinilai dan evidence/fakta cukup. | Ya, 0–4
BUKTI BELUM MEMADAI | Sudah waktunya dinilai tetapi fakta belum dapat dipastikan karena evidence belum cukup. | Tidak
BELUM DAPAT DINILAI | Digunakan bila secara objektif belum cukup waktu bagi indikator untuk menghasilkan hasil/manfaat. Ini terutama relevan pada masa implementasi awal untuk outcome dan kontribusi/dampak. | Tidak
4. ATURAN SKOR
Skor 0 | Hanya jika indikator sudah dapat dinilai, evidence cukup, dan secara faktual unsur tidak terpenuhi.
BDN | Bukan untuk menutupi kinerja rendah. Jika sudah cukup waktu dan tidak ada hasil, gunakan skor 0 sesuai rubrik.
Bukti belum memadai | Bukan skor 0; harus diikuti tindakan verifikasi/melengkapi evidence.
Nilai final | Hanya muncul jika seluruh 7 indikator dapat dinilai.
Masa Implementasi Awal | Digunakan bila kerja sama masih baru sehingga sebagian indikator hasil (terutama outcome dan kontribusi/dampak) secara objektif belum layak diberi skor. Indikator yang sudah matang tetap dapat dinilai. | Nilai final/kategori belum ditetapkan sampai seluruh indikator hasil memasuki periode penilaian yang memadai.
5. ESTIMASI WAKTU
Kondisi Pengguna | Estimasi Waktu per Naskah
Pertama kali, evidence belum tertata | 60–120 menit atau lebih
Pertama kali, evidence sudah tersedia | 45–75 menit
Sudah memahami instrumen dan evidence siap | 25–45 menit
Update berkala setelah data tertata | 15–30 menit
6. CARA MEMBACA HASIL
Situasi | Makna
Banyak BDN karena belum cukup waktu | Normal; jadwalkan review berikutnya.
Banyak bukti belum memadai | Ada gap tata kelola evidence; perlu verifikasi/perbaikan dokumentasi.
Banyak skor 0 setelah cukup waktu | Masalah pelaksanaan/hasil kerja sama; perlu tindakan korektif atau keputusan keberlanjutan.
Warning tinggi meski nilai baik | Tetap perlu tindakan; Early Warning memang terpisah dari nilai Scorecard.
Intervensi = YA | Ada isu/keputusan yang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.

## CONTOH
CONTOH PENGISIAN — UNTUK PENGGUNA BARU
Contoh membedakan kerja sama lama yang pasif dengan kerja sama baru yang hasilnya memang belum jatuh tempo.
CONTOH A — PKS SUDAH CUKUP LAMA, TETAPI TIDAK AKTIF
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | PIC diketahui, tetapi tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Pengelolaan lemah | Tetapkan tindak lanjut/owner.
I2 | Tidak ada kegiatan setelah penandatanganan. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Tidak ada implementasi | Aktivasi atau evaluasi keberlanjutan.
I3 | Tidak ada output padahal periode sudah memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Output tidak tercapai | Tentukan output prioritas.
I4 | Tidak ada manfaat/perubahan setelah periode memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Outcome tidak terbentuk | Perbaiki implementasi/evaluasi kelanjutan.
I5 | Tidak ditemukan kontribusi terhadap kinerja/pelayanan. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Kontribusi belum terbukti | Kaji relevansi dan nilai strategis.
I6 | Verifikasi lengkap menunjukkan memang tidak ada implementasi. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence cukup untuk menyimpulkan kondisi | Pertahankan keterlacakan data.
I7 | Kerja sama pasif; tidak ada langkah keberlanjutan. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Risiko keberlanjutan tinggi | Tentukan lanjut/perbaiki/hentikan.
CONTOH B — MASA IMPLEMENTASI AWAL: HASIL BELUM MEMASUKI PERIODE PENILAIAN
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | Tanggung jawab, rencana awal, dan koordinasi sudah jelas. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Kesiapan baik | Lanjutkan.
I2 | Langkah persiapan sudah berjalan. | DAPAT DINILAI | 2 | 15 | 7.5 | Implementasi awal | Pantau tindak lanjut.
I3 | Output utama dijadwalkan pada periode berikutnya. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 15 |  | Belum jatuh tempo | Review pada jadwal output.
I4 | Outcome belum mungkin terlihat. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah output tersedia.
I5 | Kontribusi/dampak belum mungkin diukur. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah outcome tersedia.
I6 | Dokumen/evidence persiapan dapat ditelusuri. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence baik | Pertahankan.
I7 | Risiko utama telah diidentifikasi dan ditangani. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Risiko terkendali | Pantau perubahan.

## SUMBER_BASELINE
SUMBER DATA — FINAL BASELINE P02 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
Disalin dari FINAL BASELINE MITRA KINERJA — cut-off 28 Agustus 2026. Data pasca-baseline dinilai pada sheet PENILAIAN dan ditelusuri pada SUMBER_AKTUAL.
No | Kelompok | Elemen baseline | Yang diperiksa | Sumber/bukti minimum | Status | Fakta/hasil pemeriksaan | Sumber/link bukti | Catatan khusus (opsional)
1 | IDENTITAS | Identitas naskah | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra sesuai naskah. | Naskah bertanda tangan; P2MA sebagai pembanding. | TERVERIFIKASI | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra telah dicocokkan dengan naskah/P2MA dan dinyatakan sesuai. | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1785760147.pdf
2 | MASA BERLAKU | Masa berlaku | Tanggal efektif, durasi, dan tanggal berakhir sesuai klausul naskah. | Klausul jangka waktu; halaman tanda tangan; P2MA. | TERVERIFIKASI | P2MA/naskah menunjukkan masa berlaku mulai 13 Juli 2026 sampai dengan 12 Juli 2029; periode ini digunakan sebagai data baseline. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Badan%20Narkotika%20Nasional%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau
3 | SUBSTANSI | Ruang lingkup | Ruang kerja, kewajiban, atau kegiatan utama yang disepakati. | Pasal ruang lingkup/hak-kewajiban; lampiran. | TERVERIFIKASI | Ruang lingkup meliputi integrasi materi pembelajaran pada BESTI Learning Hub, penempatan logo, kampanye komunikasi publik, kolaborasi narasumber untuk podcast/webinar/seminar, serta penyediaan infografis atau videografis. | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1785760147.pdf
4 | TATA KELOLA | Status arsip | Ketersediaan naskah lengkap pada lokasi arsip resmi dan dapat ditemukan kembali. | Arsip resmi; register; folder organisasi. | BELUM TERSEDIA | Salinan naskah tersedia melalui P2MA, namun pada cut-off belum tersedia lokasi/folder arsip resmi internal yang teridentifikasi untuk naskah kerja sama ini. | P2MA dan konfirmasi internal kondisi baseline.
5 | TATA KELOLA | Status P2MA | Keberadaan entri dan kesesuaian metadata P2MA dengan naskah resmi. | P2MA dan naskah bertanda tangan. | TERVERIFIKASI | Entri P2MA ditemukan dengan status Berlangsung dan naskah PDF dapat dibuka; entri BESTI Learning Hub digunakan sebagai rujukan baseline. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Badan%20Narkotika%20Nasional%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau
6 | PENGAMPU | Unit pengampu | Unit internal yang bertanggung jawab atas substansi dan implementasi kerja sama. | ND/SK/pembagian tugas; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | Pada cut-off belum tersedia penetapan unit pengampu internal yang secara khusus bertanggung jawab atas implementasi kerja sama. | Konfirmasi internal kondisi baseline; belum tersedia ND/SK/pembagian tugas pengampu.
7 | PIC | PIC internal | PIC utama dan cadangan yang aktif, lengkap dengan jabatan, kontak, dan dasar penetapan. | ND/SK/daftar PIC; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | Pada cut-off belum tersedia PIC internal utama dan cadangan yang ditetapkan untuk pengelolaan operasional kerja sama. | Konfirmasi internal kondisi baseline; belum tersedia ND/SK/daftar PIC.
8 | PIC | PIC mitra | Penghubung operasional pihak mitra yang telah dikonfirmasi. | Surat/email/form konfirmasi resmi dari mitra. | BELUM TERSEDIA | Pada cut-off belum tersedia PIC operasional dari pihak BNNP Kepri yang dikonfirmasi melalui kanal kedinasan. | Konfirmasi internal kondisi baseline; surat/email/formulir penunjukan PIC mitra belum tersedia.
9 | TINDAK LANJUT | Rencana tindak lanjut | Dokumen atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan/atau PIC. | Rencana aksi; matriks kerja; kalender; notula. | BELUM TERSEDIA | Pada cut-off belum tersedia rencana aksi atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan PIC. | Konfirmasi internal kondisi baseline; rencana aksi/matriks kerja/kalender/notula belum tersedia.
10 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan dan hasil | Kegiatan aktual, realisasi terhadap target jatuh tempo, serta output yang dihasilkan. | Laporan; undangan; notula; daftar hadir; data hasil. | BELUM TERSEDIA | Pada cut-off belum terdapat kegiatan bersama yang terdokumentasi sebagai pelaksanaan PKS BESTI Learning Hub. | Konfirmasi internal kondisi baseline; laporan/undangan/notula/data hasil belum tersedia.
11 | EVIDEN | Eviden implementasi | Bukti pelaksanaan/output, lokasi penyimpanan, dan tingkat keteraturannya. | Folder resmi; indeks bukti; dokumen/data kegiatan. | BELUM TERSEDIA | Karena belum terdapat pelaksanaan yang terdokumentasi, eviden implementasi dan output kegiatan juga belum tersedia pada cut-off. | Konfirmasi internal kondisi baseline; folder eviden/dokumen kegiatan belum tersedia.
12 | HAMBATAN | Hambatan/gap | Kendala faktual atau kekosongan data yang memengaruhi implementasi dan sudah dikonfirmasi. | Konfirmasi unit/PIC/mitra; notula; laporan; bukti keterlambatan. | BELUM TERSEDIA | Hambatan spesifik belum teridentifikasi; kondisi utama pada cut-off adalah kerja sama belum diturunkan ke tata kelola dan pelaksanaan operasional. | Konfirmasi internal kondisi baseline.

## SUMBER_AKTUAL
SUMBER DATA PASCA-BASELINE — P02 BNNP KEPRI
Digunakan untuk contoh pengisian Scorecard s.d. 27 September 2026. SK PIC internal diperlakukan tersedia sesuai asumsi pengguna.
No | Sumber | Jenis Data | Fakta Kunci | Indikator Scorecard | Catatan Rekonsiliasi
1 | Data Stakeholder (7)(1).xlsx — IDENTITAS & PIC | Mitra | PIC utama dan cadangan BNNP Kepri tersedia; terdapat kebutuhan kejelasan mekanisme update konten dan penanggung jawab Kanwil. | I1, I7 | Dipakai bersama asumsi SK PIC internal tersedia.
2 | Data Stakeholder (7)(1).xlsx — PELAKSANAAN KEGIATAN | Mitra | Integrasi materi Kanwil Hukum di BESTI Learning Hub sedang berjalan; manfaat awal berupa bertambahnya variasi materi pembelajaran. | I2, I3, I4, I7 | Menunjukkan implementasi pasca-baseline.
3 | Data Stakeholder (7)(1).xlsx — USULAN TINDAK LANJUT | Mitra | Terdapat 5 usulan tindak lanjut: integrasi materi, narasumber, kampanye, infografis/videografis, serta monitoring/evaluasi. | I1, I2, I7 | Menjadi dasar kesiapan tindak lanjut, bukan bukti seluruh kegiatan sudah terlaksana.
4 | RL24_P02_Integrasi_Integrasi Materi ke BESTI Learning Hub.xlsm | Internal per ruang lingkup | Data integrasi e-book/modul spesifik belum diperoleh pada formulir ruang lingkup ini. | I2, I3 | Tidak dianggap bertentangan dengan kegiatan integrasi umum yang sedang berjalan; menunjukkan output spesifik belum lengkap.
5 | RL26_P02_Kampanye_Kolaborasi Kampanye Komunikasi Publik BESTI.xlsm | Internal per ruang lingkup | Penyediaan dan penayangan materi publikasi layanan hukum pada BESTI terverifikasi; outcome awal berupa jangkauan informasi lebih luas. | I2, I3, I4, I5, I6 | Diperkuat oleh tautan BESTI Learning Hub.
6 | RL27_P02_Narasumber_Kolaborasi sebagai Narasumber.xlsm | Internal per ruang lingkup | Belum ada kegiatan narasumber/podcast/webinar/seminar pada ruang lingkup ini. | I2, I3 | Menjelaskan implementasi belum mencakup seluruh ruang lingkup.
7 | RL28_P02_Infografis_Pemberian Informasi Infografis-Videografis.xlsm | Internal per ruang lingkup | Penyediaan dan integrasi materi publikasi/edukasi layanan hukum pada BESTI terverifikasi. | I2, I3, I4, I5, I6 | Diperkuat oleh tautan BESTI Learning Hub.
8 | https://bestilearninghub.id/category/literasi-hukum/ | Evidence eksternal | Lokasi konten literasi hukum pada BESTI Learning Hub. | I2, I3, I4, I5, I6 | Digunakan untuk keterlacakan output; metrik pemanfaatan belum tersedia.
Catatan Kematangan | PKS berlaku sejak 13 Juli 2026 | Usia saat penilaian ±2,5 bulan | I4 Outcome dan I5 Kontribusi/Dampak = BELUM DAPAT DINILAI | Status Scorecard = MASA IMPLEMENTASI AWAL | Bukan kekurangan bukti; indikator belum matang secara waktu.