## PENILAIAN
1. PENILAIAN SCORECARD MITRA KINERJA
Tujuan: menilai fakta pelaksanaan dan hasil kerja sama. PIC/unit teknis menyampaikan fakta & evidence; Reviewer/Pengelola memberi status dan skor.
Legenda | KUNING = input/reviewer | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = data/hasil otomatis | ABU = belum dapat dinilai | HIJAU = dapat dinilai |  | ABU = belum dapat dinilai
A. IDENTITAS KERJA SAMA
Nama Mitra | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau |  | Nomor/Tanggal Naskah | MoU W.32.HH.04.04-1114 / B-700/Sti.20/1.2/HM.01/03/2025 — 19 Maret 2025
Ruang Lingkup | Tri Dharma dan pelayanan hukum: pendidikan/pengajaran; penelitian dan pengembangan hukum; pengabdian; MBKM; fasilitasi pendaftaran KI dan penguatan Sentra KI; pengembangan kompetensi SDM; asistensi JDIH; kegiatan lain yang disepakati. |  | Periode Penilaian | Update pasca-baseline s.d. 27 September 2026
Reviewer/Pengelola | Pokja Data / Reviewer |  | Tanggal Penilaian | 27 September 2026
PIC/Focal Point | Mitra: Dr. Fadhila Yonata, M.Pd (utama) dan Dwi Rio Sudarroji, M.Psi (cadangan). PIC internal individual belum tercantum secara valid dalam paket data. |  | Masa Berlaku | 19 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2030 — usia perjanjian 557 hari (>6 bulan)
B. PENILAIAN I1–I7
Indikator | Bobot | Apa yang Dinilai | Kondisi Baseline | Kondisi Saat Ini | Status Penilaian | Evidence / Lokasi Bukti | Skor 0–4 | Nilai Bobot | Alasan Skor / Temuan | Catatan Tindak Lanjut
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | Apakah pelaksanaan kerja sama telah memiliki penanggung jawab yang jelas, rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan? | Unit pengampu, PIC internal, PIC mitra, dan rencana tindak lanjut: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | PIC mitra utama dan cadangan sudah jelas dan PIC utama hadir dalam forum penguatan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan koordinasi, tetapi PIC internal dan rencana aksi terpadu belum tersedia; file mitra tidak memuat usulan tindak lanjut. | DAPAT DINILAI | stain sar.xlsx — IDENTITAS & PIC; RINGKASAN usulan 0; workbook P05 gabungan. | 1 | 2.5 | Penanggung jawab mitra sudah diketahui, tetapi pembagian peran internal dan rencana tindak lanjut belum jelas. Rubrik I1 skor 1. | Tetapkan PIC internal dan susun rencana aksi seluruh ruang lingkup dengan target waktu.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah kerja sama telah ditindaklanjuti melalui kegiatan atau langkah implementasi yang relevan dan dapat dibuktikan? | Pelaksanaan dan hasil: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Implementasi terbukti pada pendidikan/pengajaran melalui narasumber KI, fasilitasi pencatatan 4 ciptaan, dan satu fasilitasi pendaftaran KI yang sedang berjalan dengan nomor pendaftaran EC002026157468. Sebagian besar ruang lingkup lain belum menunjukkan pelaksanaan. | DAPAT DINILAI | RL01 Pendidikan; RL05 KI; stain sar.xlsx — PELAKSANAAN KEGIATAN. | 2 | 7.5 | Sebagian tindak lanjut telah dilaksanakan, tetapi gap antar ruang lingkup masih berarti. Rubrik I2 skor 2. | Aktifkan penelitian, pengabdian, MBKM, kompetensi SDM, dan JDIH melalui kalender kegiatan bersama.
I3. Output | 15 | Apakah implementasi menghasilkan hasil langsung/produk yang seharusnya dicapai? | Pelaksanaan dan eviden implementasi: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Output tersedia berupa penyampaian materi KI, terbitnya sertifikat pencatatan atas 4 ciptaan, dan proses pendaftaran baru dengan nomor EC002026157468. Output belum merata pada ruang lingkup Tri Dharma dan layanan hukum lainnya. | DAPAT DINILAI | Laporan Kegiatan 18 Desember 2025; data fasilitasi pencatatan cipta; stain sar.xlsx nomor pendaftaran EC002026157468. | 2 | 7.5 | Sebagian output tercapai dan dapat dibuktikan, namun belum mewakili seluruh output utama kerja sama. Rubrik I3 skor 2. | Susun target output per ruang lingkup dan dokumentasikan capaian secara periodik.
I4. Outcome | 20 | Apakah output menghasilkan perubahan atau manfaat bagi sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Final baseline belum memiliki data outcome/manfaat terukur. | Manfaat awal terlihat berupa meningkatnya pemahaman peserta tentang pelindungan KI serta tersedianya bukti administratif pencatatan karya dosen/mahasiswa. Manfaat belum diukur secara kuantitatif dan cakupannya masih terbatas. | DAPAT DINILAI | Outcome pada RL01 dan RL05; stain sar.xlsx — hasil 'Terdaftarnya karya dosen/mahasiswa'. | 2 | 10 | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran tetapi belum terukur dan belum meluas ke sebagian besar ruang lingkup. Rubrik I4 skor 2. | Ukur jumlah dosen/mahasiswa terlayani, permohonan/sertifikat KI, pemanfaatan materi, dan tindak lanjut kegiatan Tri Dharma.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama memberikan kontribusi yang dapat dijelaskan terhadap kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Final baseline belum memiliki data kontribusi/dampak terhadap kinerja atau pelayanan. | Kontribusi dapat dijelaskan pada edukasi KI, fasilitasi pelindungan karya akademik, dan penguatan ekosistem KI di perguruan tinggi. Namun kontribusi terhadap sasaran kinerja keseluruhan kerja sama belum diukur. | DAPAT DINILAI | RL01 dan RL05 mencatat kontribusi pada edukasi/diseminasi KI dan layanan fasilitasi/pelindungan KI. | 2 | 10 | Kontribusi dapat dijelaskan dan didukung sebagian data, tetapi belum terukur dan belum mencakup seluruh portofolio. Rubrik I5 skor 2. | Hubungkan outcome KI dan Tri Dharma dengan indikator pelayanan hukum dan kinerja perguruan tinggi.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah kondisi, pelaksanaan, dan hasil kerja sama didukung data/evidence yang dapat dipercaya dan ditelusuri? | Arsip dan P2MA: TERVERIFIKASI; eviden implementasi: BELUM TERSEDIA. | Evidence sudah tersedia berupa laporan kegiatan, data/sertifikat pencatatan 4 ciptaan, dan nomor pendaftaran KI baru. Namun banyak matriks ruang lingkup masih nihil/belum diperoleh dan terdapat beberapa versi data yang perlu direkonsiliasi. | DAPAT DINILAI | P05 workbook gabungan; stain sar.xlsx; laporan kegiatan dan bukti pendaftaran KI. | 2 | 5 | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan dan keteraturan antar ruang lingkup. Rubrik I6 skor 2. | Rekonsiliasi versi data, konsolidasikan repository P05, dan indekskan bukti per ruang lingkup.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko pelaksanaan dikendalikan dan terdapat kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat kerja sama? | Masa berlaku: TERVERIFIKASI; hambatan/gap operasional: BELUM TERSEDIA. | Perjanjian masih berlaku sampai 18 Maret 2030. Risiko utama adalah implementasi yang terkonsentrasi pada KI/pendidikan, ketiadaan rencana aksi, PIC internal yang belum jelas, dan sebagian besar ruang lingkup belum aktif. | DAPAT DINILAI | Final baseline; P05 gabungan; stain sar.xlsx menunjukkan usulan tindak lanjut 0. | 1 | 2.5 | Risiko sudah dapat dikenali tetapi penanganannya belum terstruktur dan dukungan keberlanjutan lintas ruang lingkup masih lemah. Rubrik I7 skor 1. | Tetapkan rencana aksi tahunan, owner per ruang lingkup, dan review triwulanan untuk memastikan aktivasi kegiatan.
C. RINGKASAN OTOMATIS PENILAIAN
Jumlah indikator dapat dinilai | 7 | [5 empty] | Panduan cepat untuk pengguna baru
Jumlah BDN | 0 | [5 empty] | 1 | Isi Baseline dan Kondisi Saat Ini berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Bukti belum memadai | 0 | [5 empty] | 2 | Tentukan Status Penilaian sebelum memberi skor.
Bobot yang dapat dinilai | 100 | [5 empty] | 3 | Skor 0 hanya jika sudah dapat dinilai dan faktanya tidak terpenuhi.
Nilai final | 45 | [5 empty] | 4 | Jika evidence belum cukup, pilih BUKTI BELUM MEMADAI — jangan beri skor.
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI | [5 empty] | 5 | Jika secara objektif belum waktunya hasil muncul, pilih BELUM DAPAT DINILAI.
Kategori | PERLU PERBAIKAN

## KENDALI
2. KENDALI MANAJERIAL
Tujuan: membaca posisi kerja sama, peringatan dini, dan kebutuhan intervensi. Sheet ini tidak mengubah skor I1–I7.
Legenda | KUNING = input/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = hasil otomatis/ringkasan | KUNING = perhatian
A. RINGKASAN DARI PENILAIAN |  |  | B. POSISI PORTOFOLIO
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Posisi Portofolio | OUTCOME AWAL / IMPLEMENTASI TERBATAS
Nilai Final | 45 |  | Dasar Penetapan | MoU telah berjalan lebih dari 18 bulan. Implementasi dan manfaat awal terbukti pada pendidikan/pengajaran dan fasilitasi KI, tetapi sebagian besar ruang lingkup lain belum aktif dan tata kelola rencana aksi belum kuat.
Kategori | PERLU PERBAIKAN
Indikator Dapat Dinilai | 7
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
Bobot Dinilai | 100
C. EARLY WARNING — TERPISAH DARI NILAI SCORECARD
Area Kontrol | Status | Fakta / Bukti Singkat | Tindakan | Penanggung Jawab | Target | Progres | Ringkasan Early Warning
Masa berlaku | E0 - Normal | MoU berlaku 19 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2030. | Pertahankan monitoring masa berlaku. | Pengelola kerja sama | Review berkala | BERJALAN | Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Pelaksanaan / tenggat | E2 - Perlu Tindakan | Implementasi terbukti pada pendidikan/KI, namun sebagian besar ruang lingkup belum aktif. | Susun kalender aktivasi penelitian, pengabdian, MBKM, kompetensi SDM dan JDIH. | PIC/pengampu P05 | Triwulan IV 2026 | PERLU TINDAKAN | Status Penanganan | DALAM TINDAK LANJUT
Data / evidence | E1 - Perhatian | Evidence KI/pendidikan tersedia, tetapi terdapat banyak versi data dan gap evidence pada ruang lingkup lain. | Rekonsiliasi versi dan konsolidasikan repository P05. | Pengelola + PIC | Oktober 2026 | DALAM TINDAK LANJUT | Catatan | Prioritas: tetapkan PIC/rencana aksi dan aktifkan ruang lingkup Tri Dharma/JDIH yang belum berjalan; rapikan evidence.
Penanggung jawab / koordinasi | E2 - Perlu Tindakan | PIC mitra sudah jelas; PIC internal dan rencana aksi terpadu belum tersedia. | Tetapkan PIC internal dan rencana aksi seluruh ruang lingkup. | Pengelola kerja sama | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN
D. UJI KEBUTUHAN INTERVENSI PIMPINAN
Perlu Intervensi Pimpinan? | TIDAK |  | Panduan | Intervensi hanya dipakai bila isu/keputusan tidak dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pelaksana atau memang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.
Alasan Utama | Masih dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pengampu
Uraian Singkat | Belum ada isu yang memerlukan keputusan pimpinan; gap utama adalah aktivasi ruang lingkup, tata kelola PIC/rencana aksi, dan evidence.

## REKOMENDASI
3. REKOMENDASI & KEPUTUSAN
Tujuan: merangkum hasil penilaian dan kendali menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti serta keputusan/arahan sesuai kewenangan.
Legenda | KUNING = input/validasi/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = ringkasan/hasil otomatis | BIRU = ringkasan otomatis
A. RINGKASAN HASIL |  |  | B. VALIDASI
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Status Validasi | DRAFT — BELUM DIVALIDASI
Nilai Final | 45 |  | Validator
Kategori | PERLU PERBAIKAN |  | Tanggal Validasi
Posisi Portofolio | OUTCOME AWAL / IMPLEMENTASI TERBATAS |  | Catatan Validasi | Penilaian menggunakan Final Baseline P05, data internal per ruang lingkup, dan stain sar.xlsx sebagai evidence tambahan. MoU telah berjalan lebih dari 6 bulan sehingga seluruh I1–I7 dinilai.
Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Intervensi Pimpinan | TIDAK
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
C. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Temuan Utama | Dibanding baseline, sudah terdapat implementasi pada edukasi KI dan fasilitasi pendaftaran KI, termasuk 4 ciptaan tercatat dan satu pendaftaran baru yang sedang berjalan. Namun implementasi belum merata, tidak ada rencana tindak lanjut dari mitra, dan PIC internal/evidence lintas ruang lingkup masih perlu diperkuat. |  | Panduan | Rekomendasi bukan keputusan otomatis dari nilai. Gunakan nilai, posisi portofolio, warning, validasi, dan konteks substansi secara bersama.
Rekomendasi | LANJUTKAN DENGAN PERLUASAN IMPLEMENTASI DAN PENGUATAN TATA KELOLA
Alasan Utama | Kerja sama telah menghasilkan output/manfaat awal, tetapi manfaatnya masih terkonsentrasi pada sebagian kecil ruang lingkup.
Tindak Lanjut | 1) Tetapkan PIC internal; 2) susun rencana aksi tahunan; 3) aktivasi penelitian, pengabdian, MBKM, kompetensi SDM dan JDIH; 4) lanjutkan fasilitasi KI dan pantau pendaftaran EC002026157468; 5) konsolidasikan evidence; 6) ukur outcome dan review triwulanan.
Penanggung Jawab | Pengelola kerja sama, unit pengampu Kanwil, dan PIC STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Target Waktu | Triwulan IV 2026 untuk rencana aksi dan aktivasi ruang lingkup
D. KEPUTUSAN / ARAHAN PIMPINAN
Status Keputusan | BELUM DIPUTUSKAN
Pejabat Berwenang | -
Tanggal Keputusan | -
Keputusan / Arahan | -
Review Berikutnya | -

## RUBRIK
RUBRIK PENILAIAN I1–I7
Gunakan setelah Status Penilaian = DAPAT DINILAI. Kolom 'Yang Dicek' membantu pengguna baru memahami indikator secara praktis.
Indikator | Bobot | Yang Dicek | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Catatan
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | 1) Penanggung jawab jelas; 2) ada rencana tindak lanjut yang realistis; 3) ada cara koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. | Setelah diverifikasi, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. | Penanggung jawab mulai diketahui, tetapi pembagian peran/tindak lanjut belum jelas. | Penanggung jawab dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi atau kesiapan pelaksanaan belum konsisten. | Penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan koordinasi jelas serta berjalan sesuai kebutuhan. | Pengelolaan berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan. | Tidak mensyaratkan struktur PIC yang sama untuk semua kerja sama.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah ada kegiatan/langkah nyata setelah penandatanganan atau pada periode penilaian? | Setelah cukup waktu dan diverifikasi, tidak terdapat tindak lanjut. | Ada tindak lanjut sangat terbatas atau insidental. | Sebagian tindak lanjut dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti. | Tindak lanjut utama terlaksana dan berjalan cukup konsisten. | Implementasi berjalan konsisten, terarah, dan tindak lanjut utama dikendalikan sampai selesai.
I3. Output | 15 | Apakah kegiatan menghasilkan produk/hasil langsung yang seharusnya dicapai? | Output sudah seharusnya ada tetapi tidak dihasilkan. | Output sangat terbatas. | Sebagian output tercapai. | Sebagian besar output utama tercapai dan dapat dibuktikan. | Output utama tercapai lengkap/konsisten dan kualitas/cakupannya kuat.
I4. Outcome | 20 | Apakah output mulai memberi perubahan/manfaat kepada sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Sudah cukup waktu untuk menilai tetapi tidak ditemukan manfaat/perubahan. | Manfaat awal sangat terbatas. | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran. | Outcome utama dapat ditunjukkan dengan cukup jelas dan terukur. | Outcome kuat, konsisten, terukur, dan terlihat pada sasaran yang relevan. | Jika belum cukup waktu, gunakan BDN, bukan skor 0.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama berkontribusi terhadap sasaran kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Sudah layak dinilai tetapi tidak ditemukan kontribusi yang dapat dibuktikan. | Hubungan dengan kinerja/pelayanan sangat terbatas. | Ada kontribusi yang dapat dijelaskan dan didukung sebagian data. | Kontribusi terhadap sasaran kinerja/pelayanan jelas dan didukung evidence terukur. | Kontribusi kuat, konsisten, strategis, dan layak dipertahankan atau direplikasi. | Gunakan logika kontribusi; jangan memaksakan klaim kausalitas.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah data/evidence cukup, mutakhir, dan dapat ditelusuri ke sumbernya? | Tidak tersedia data/evidence yang cukup untuk memastikan kondisi kerja sama. | Evidence sangat terbatas, tersebar, atau sulit diverifikasi. | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan/keterbaruan/keterlacakan. | Evidence utama lengkap, mutakhir, jelas sumber/lokasinya, dan dapat ditelusuri. | Evidence lengkap, terstruktur, konsisten, memiliki jejak sumber/versi, dan siap digunakan untuk evaluasi/audit. | Evidence boleh tersimpan di unit pelaksana sepanjang sumber/lokasinya dapat ditelusuri.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko utama ditangani dan ada kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat? | Risiko material tidak dikendalikan dan keberlanjutan terancam. | Risiko diketahui tetapi penanganannya lemah. | Risiko utama mulai ditangani tetapi masih ada tindak lanjut penting. | Risiko utama terkendali dan keberlanjutan manfaat cukup terjamin. | Risiko dikelola aktif dan konsisten serta terdapat dukungan kuat bagi keberlanjutan/replikasi manfaat. | Berbeda dari Early Warning; I7 menilai kualitas pengelolaan risiko, bukan tingkat urgensi saat ini.

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN SCORECARD MITRA KINERJA
Alur: 1) nilai fakta, 2) baca kendali, 3) susun rekomendasi/keputusan.
Legenda warna | KUNING #FFF2CC = input/keputusan pengguna | BIRU = data sumber/hasil otomatis; HIJAU = DAPAT DINILAI; ABU = BELUM DAPAT DINILAI
1. SIAPA MENGISI APA
Peran | Tugas Utama
PIC / Unit Teknis | Menyampaikan fakta pelaksanaan, hasil, evidence, kendala, dan tindak lanjut.
Reviewer / Pengelola | Menilai status, memeriksa evidence, memberi skor I1–I7, menetapkan posisi portofolio, Early Warning, dan draft rekomendasi.
Validator | Memastikan fakta, evidence, skor, dan alasan konsisten.
Pimpinan / Pejabat Berwenang | Memberi keputusan/arahan sesuai kewenangan; tidak otomatis mengikuti nilai total.
2. URUTAN KERJA
1 | PENILAIAN | Isi identitas, baseline, kondisi saat ini, status penilaian, evidence, skor, dan alasan.
2 | KENDALI | Tetapkan posisi portofolio, Early Warning, serta perlu/tidaknya intervensi pimpinan.
3 | REKOMENDASI | Validasi hasil, susun rekomendasi/tindak lanjut, lalu catat keputusan/arahan pimpinan.
4 | RUBRIK | Buka hanya saat perlu menentukan arti skor 0–4.
5 | CONTOH | Gunakan jika masih ragu membedakan skor 0, BDN, dan bukti belum memadai.
3. STATUS PENILAIAN
Status | Gunakan ketika | Skor?
DAPAT DINILAI | Sudah waktunya dinilai dan evidence/fakta cukup. | Ya, 0–4
BUKTI BELUM MEMADAI | Sudah waktunya dinilai tetapi fakta belum dapat dipastikan karena evidence belum cukup. | Tidak
BELUM DAPAT DINILAI | Digunakan bila secara objektif belum cukup waktu bagi indikator untuk menghasilkan hasil/manfaat. Ini terutama relevan pada masa implementasi awal untuk outcome dan kontribusi/dampak. | Tidak
4. ATURAN SKOR
Skor 0 | Hanya jika indikator sudah dapat dinilai, evidence cukup, dan secara faktual unsur tidak terpenuhi.
BDN | Bukan untuk menutupi kinerja rendah. Jika sudah cukup waktu dan tidak ada hasil, gunakan skor 0 sesuai rubrik.
Bukti belum memadai | Bukan skor 0; harus diikuti tindakan verifikasi/melengkapi evidence.
Nilai final | Hanya muncul jika seluruh 7 indikator dapat dinilai.
Masa Implementasi Awal | Digunakan bila kerja sama masih baru sehingga sebagian indikator hasil (terutama outcome dan kontribusi/dampak) secara objektif belum layak diberi skor. Indikator yang sudah matang tetap dapat dinilai. | Nilai final/kategori belum ditetapkan sampai seluruh indikator hasil memasuki periode penilaian yang memadai.
5. ESTIMASI WAKTU
Kondisi Pengguna | Estimasi Waktu per Naskah
Pertama kali, evidence belum tertata | 60–120 menit atau lebih
Pertama kali, evidence sudah tersedia | 45–75 menit
Sudah memahami instrumen dan evidence siap | 25–45 menit
Update berkala setelah data tertata | 15–30 menit
6. CARA MEMBACA HASIL
Situasi | Makna
Banyak BDN karena belum cukup waktu | Normal; jadwalkan review berikutnya.
Banyak bukti belum memadai | Ada gap tata kelola evidence; perlu verifikasi/perbaikan dokumentasi.
Banyak skor 0 setelah cukup waktu | Masalah pelaksanaan/hasil kerja sama; perlu tindakan korektif atau keputusan keberlanjutan.
Warning tinggi meski nilai baik | Tetap perlu tindakan; Early Warning memang terpisah dari nilai Scorecard.
Intervensi = YA | Ada isu/keputusan yang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.

## CONTOH
CONTOH PENGISIAN — UNTUK PENGGUNA BARU
Contoh membedakan kerja sama lama yang pasif dengan kerja sama baru yang hasilnya memang belum jatuh tempo.
CONTOH A — PKS SUDAH CUKUP LAMA, TETAPI TIDAK AKTIF
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | PIC diketahui, tetapi tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Pengelolaan lemah | Tetapkan tindak lanjut/owner.
I2 | Tidak ada kegiatan setelah penandatanganan. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Tidak ada implementasi | Aktivasi atau evaluasi keberlanjutan.
I3 | Tidak ada output padahal periode sudah memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Output tidak tercapai | Tentukan output prioritas.
I4 | Tidak ada manfaat/perubahan setelah periode memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Outcome tidak terbentuk | Perbaiki implementasi/evaluasi kelanjutan.
I5 | Tidak ditemukan kontribusi terhadap kinerja/pelayanan. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Kontribusi belum terbukti | Kaji relevansi dan nilai strategis.
I6 | Verifikasi lengkap menunjukkan memang tidak ada implementasi. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence cukup untuk menyimpulkan kondisi | Pertahankan keterlacakan data.
I7 | Kerja sama pasif; tidak ada langkah keberlanjutan. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Risiko keberlanjutan tinggi | Tentukan lanjut/perbaiki/hentikan.
CONTOH B — MASA IMPLEMENTASI AWAL: HASIL BELUM MEMASUKI PERIODE PENILAIAN
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | Tanggung jawab, rencana awal, dan koordinasi sudah jelas. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Kesiapan baik | Lanjutkan.
I2 | Langkah persiapan sudah berjalan. | DAPAT DINILAI | 2 | 15 | 7.5 | Implementasi awal | Pantau tindak lanjut.
I3 | Output utama dijadwalkan pada periode berikutnya. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 15 |  | Belum jatuh tempo | Review pada jadwal output.
I4 | Outcome belum mungkin terlihat. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah output tersedia.
I5 | Kontribusi/dampak belum mungkin diukur. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah outcome tersedia.
I6 | Dokumen/evidence persiapan dapat ditelusuri. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence baik | Pertahankan.
I7 | Risiko utama telah diidentifikasi dan ditangani. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Risiko terkendali | Pantau perubahan.

## SUMBER_BASELINE
SUMBER DATA — FINAL BASELINE P05 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Disalin dari FINAL BASELINE MITRA KINERJA — cut-off 28 Agustus 2026. Perkembangan setelah cut-off dinilai melalui Scorecard.
No | Kelompok | Elemen baseline | Yang diperiksa | Sumber/bukti minimum | Status | Fakta/hasil pemeriksaan | Sumber/link bukti | Catatan khusus (opsional)
1 | IDENTITAS | Identitas naskah | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra sesuai naskah. | Naskah bertanda tangan; P2MA sebagai pembanding. | TERVERIFIKASI | sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1758075052.pdf
2 | MASA BERLAKU | Masa berlaku | Tanggal efektif, durasi, dan tanggal berakhir sesuai klausul naskah. | Klausul jangka waktu; halaman tanda tangan; P2MA. | TERVERIFIKASI | P2MA publik menampilkan status Berlangsung, mulai 19 Maret 2025 dan berakhir 18 Maret 2030; tanggal sesuai data awal. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Sekolah%20Tinggi%20Agama%20Islam%20Negeri%20Sultan%20Abdurrahman%20Kepulauan%20Riau
3 | SUBSTANSI | Ruang lingkup | Ruang kerja, kewajiban, atau kegiatan utama yang disepakati. | Pasal ruang lingkup/hak-kewajiban; lampiran. | TERVERIFIKASI | Ruang lingkup yang tercatat meliputi: 1. Pendidikan dan pengajaran; 2. Penelitian dan pengembangan hukum; 3. Pengabdian kepada masyarakat; 4. Pelaksanaan Merdeka Belanjar Kampus Merdeka; 5. Fasilitasi Pendaftaran KI dan penguatan Sentra KI; 6. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM; 7. Asistensi Pengembangan JDIH; 8. serta kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini. | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1758075052.pdf
4 | TATA KELOLA | Status arsip | Ketersediaan naskah lengkap pada lokasi arsip resmi dan dapat ditemukan kembali. | Arsip resmi; register; folder organisasi. | TERVERIFIKASI | Salinan naskah dapat dibuka melalui P2MA. Lokasi arsip naskah asli pada Bagian Umum Tim TU | Naskah P2MA pada halaman 6; arsip internal pada Bagian Umum Tim TU
5 | TATA KELOLA | Status P2MA | Keberadaan entri dan kesesuaian metadata P2MA dengan naskah resmi. | P2MA dan naskah bertanda tangan. | TERVERIFIKASI | Entri publik P2MA ditemukan dengan status Berlangsung dan naskah PDF dapat dibuka. Dua hasil ditemukan; entri Fasilitasi Tri Dharma dan Pelayanan Hukum dipilih berdasarkan judul/PDF. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Sekolah%20Tinggi%20Agama%20Islam%20Negeri%20Sultan%20Abdurrahman%20Kepulauan%20Riau
6 | PENGAMPU | Unit pengampu | Unit internal yang bertanggung jawab atas substansi dan implementasi kerja sama. | ND/SK/pembagian tugas; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | Belum terdapat sumber bukti yang menunjukkan unit pengampu/internal yang bertanggung jawab atas implementasi kerja sama | Naskah/P2MA publik; ND, SK, pembagian tugas, atau konfirmasi unit belum diperoleh secara menyeluruh
7 | PIC | PIC internal | PIC utama dan cadangan yang aktif, lengkap dengan jabatan, kontak, dan dasar penetapan. | ND/SK/daftar PIC; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | PIC internal utama dan cadangan belum dapat dipastikan dari sumber publik yang diperiksa. Dari naskah MoU hanya terdapat alamat, nomot telepon dan email kantor saja | Daftar PIC, ND/SK, dan konfirmasi tertulis unit belum diperoleh.
8 | PIC | PIC mitra | Penghubung operasional pihak mitra yang telah dikonfirmasi. | Surat/email/form konfirmasi resmi dari mitra. | BELUM TERSEDIA | PIC operasional pihak mitra belum dikonfirmasi melalui surat, email resmi, atau formulir penunjukan. Dari naskah MoU hanya terdapat alamat, nomot telepon dan email kantor saja | Surat/email/formulir penunjukan PIC mitra belum diperoleh.
9 | TINDAK LANJUT | Rencana tindak lanjut | Dokumen atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan/atau PIC. | Rencana aksi; matriks kerja; kalender; notula. | BELUM TERSEDIA | Ruang lingkup naskah tersedia, tetapi belum ditemukan rencana aksi atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan PIC. | Rencana aksi, matriks kerja, kalender, atau notula belum diperoleh.
10 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan dan hasil | Kegiatan aktual, realisasi terhadap target jatuh tempo, serta output yang dihasilkan. | Laporan; undangan; notula; daftar hadir; data hasil. | BELUM TERSEDIA | Status Berlangsung pada P2MA belum membuktikan kegiatan atau output. Laporan pelaksanaan dan data hasil belum diperiksa. | Laporan, undangan, notula, daftar hadir, dan data hasil belum diperoleh.
11 | EVIDEN | Eviden implementasi | Bukti pelaksanaan/output, lokasi penyimpanan, dan tingkat keteraturannya. | Folder resmi; indeks bukti; dokumen/data kegiatan. | BELUM TERSEDIA | Naskah dan entri P2MA tersedia, tetapi folder resmi, indeks, serta bukti implementasi belum diperiksa. | Folder eviden, indeks bukti, dan dokumen/data kegiatan belum diperoleh.
12 | HAMBATAN | Hambatan/gap | Kendala faktual atau kekosongan data yang memengaruhi implementasi dan sudah dikonfirmasi. | Konfirmasi unit/PIC/mitra; notula; laporan; bukti keterlambatan. | BELUM TERSEDIA | Hambatan operasional belum dikonfirmasi. Gap baseline pada cut-off mencakup unit pengampu, PIC, rencana tindak lanjut, pelaksanaan, dan eviden implementasi. | Penelusuran publik P2MA; konfirmasi unit/PIC/mitra belum dilakukan.

## SUMBER_AKTUAL
SUMBER DATA PASCA-BASELINE — P05 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Penilaian s.d. 27 September 2026 menggunakan data internal P05 dan stain sar.xlsx sebagai evidence tambahan.
No | Sumber | Jenis Data | Fakta Kunci | Indikator Scorecard | Catatan Rekonsiliasi
1 | stain sar.xlsx — IDENTITAS & PIC | Mitra | PIC utama Dr. Fadhila Yonata, M.Pd dan PIC cadangan Dwi Rio Sudarroji, M.Psi; PIC utama hadir. | I1,I7 | Konfirmasi PIC mitra kuat.
2 | stain sar.xlsx — PELAKSANAAN KEGIATAN | Mitra | Fasilitasi pendaftaran KI sedang berjalan; nomor pendaftaran EC002026157468; hasil terdaftarnya karya dosen/mahasiswa. | I2,I3,I4,I6 | Menambah evidence KI terbaru.
3 | stain sar.xlsx — RINGKASAN | Mitra | 1 kegiatan sedang berjalan, 1 kegiatan dengan bukti/hasil, usulan tindak lanjut 0. | I1,I2,I6,I7 | Menunjukkan belum ada rencana aksi baru.
4 | P05 Data per Stakeholder — RL01 Pendidikan | Internal | Narasumber dalam Diseminasi Penelitian dan Pengabdian; outcome peningkatan pemahaman potensi KI. | I2,I3,I4,I5,I6 | Evidence Laporan Kegiatan 18 Desember 2025.
5 | P05 Data per Stakeholder — RL05 KI | Internal | Fasilitasi pencatatan 4 ciptaan; sertifikat pencatatan terbit. | I2,I3,I4,I5,I6 | Output nyata layanan KI.
6 | P05 Data per Stakeholder — ruang lingkup lain | Internal | Banyak ruang lingkup masih nihil/belum diperoleh dan terdapat beberapa versi file. | I2,I3,I6,I7 | Perlu rekonsiliasi dan aktivasi.
Catatan Kematangan | MoU berlaku sejak 19 Maret 2025 | Usia saat penilaian 557 hari (>6 bulan) | Seluruh I1–I7 = DAPAT DINILAI | Status Scorecard dihitung penuh | Gap implementasi/evidence setelah >6 bulan tercermin pada skor, bukan BDN karena faktor waktu.