## PENILAIAN
1. PENILAIAN SCORECARD MITRA KINERJA
Tujuan: menilai fakta pelaksanaan dan hasil kerja sama. PIC/unit teknis menyampaikan fakta & evidence; Reviewer/Pengelola memberi status dan skor.
Legenda | KUNING = input/reviewer | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = data/hasil otomatis | ABU = belum dapat dinilai | HIJAU = dapat dinilai |  | ABU = belum dapat dinilai
A. IDENTITAS KERJA SAMA
Nama Mitra | Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas |  | Nomor/Tanggal Naskah | MoU Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi — 18 November 2025
Ruang Lingkup | Pendidikan/pengajaran; penelitian dan pengembangan hukum; pengabdian kepada masyarakat; MBKM; fasilitasi/penguatan KI; pengembangan kompetensi SDM; asistensi JDIH; dan kegiatan lain yang disepakati. |  | Periode Penilaian | Update pasca-baseline s.d. 27 September 2026
Reviewer/Pengelola | Pokja Data / Reviewer |  | Tanggal Penilaian | 27 September 2026
PIC/Focal Point | PIC internal dan PIC mitra belum terkonfirmasi dalam evidence terbaru. Form evidence P07 yang disiapkan masih belum diisi. |  | Masa Berlaku | 18 November 2025 s.d. 17 November 2030 — usia perjanjian 313 hari (>6 bulan)
B. PENILAIAN I1–I7
Indikator | Bobot | Apa yang Dinilai | Kondisi Baseline | Kondisi Saat Ini | Status Penilaian | Evidence / Lokasi Bukti | Skor 0–4 | Nilai Bobot | Alasan Skor / Temuan | Catatan Tindak Lanjut
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | Apakah pelaksanaan kerja sama telah memiliki penanggung jawab yang jelas, rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan? | Unit pengampu, PIC internal, PIC mitra, dan RTL: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Belum ada evidence baru tentang PIC, pembagian peran, mekanisme koordinasi, atau rencana tindak lanjut. Form evidence P07 masih kosong. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; Eviden_P07_STAI_ANAMBAS.xlsx belum terisi substantif. | 0 | 0 | Setelah lebih dari 10 bulan, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. Rubrik I1 skor 0. | Tetapkan PIC internal/mitra dan susun rencana aksi seluruh ruang lingkup.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah kerja sama telah ditindaklanjuti melalui kegiatan atau langkah implementasi yang relevan dan dapat dibuktikan? | Final baseline menyatakan belum pernah dilakukan kegiatan bersama institusi terkait. | Belum ada evidence baru yang menunjukkan kegiatan sudah atau sedang dilaksanakan. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; form evidence P07 kosong. | 0 | 0 | Sudah cukup waktu dan diverifikasi belum terdapat tindak lanjut. Rubrik I2 skor 0. | Mulai minimal satu kegiatan prioritas dan buat kalender implementasi.
I3. Output | 15 | Apakah implementasi menghasilkan hasil langsung/produk yang seharusnya dicapai? | Belum pernah dilakukan kegiatan bersama; output belum tersedia. | Tidak ada output implementasi baru yang dapat dibuktikan. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; tidak ada evidence output baru. | 0 | 0 | Output seharusnya sudah mulai ada setelah >6 bulan tetapi belum dihasilkan. Rubrik I3 skor 0. | Tetapkan output konkret per kegiatan dan dokumentasikan hasil.
I4. Outcome | 20 | Apakah output menghasilkan perubahan atau manfaat bagi sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Belum ada data outcome/manfaat. | Setelah lebih dari 10 bulan, belum ditemukan manfaat/perubahan karena kegiatan bersama belum berjalan. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; form evidence kosong. | 0 | 0 | Sudah cukup waktu untuk menilai namun tidak ditemukan manfaat/perubahan. Rubrik I4 skor 0. | Mulai implementasi dan tetapkan indikator manfaat sejak awal.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama memberikan kontribusi yang dapat dijelaskan terhadap kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Belum ada data kontribusi/dampak. | Belum ada kontribusi yang dapat dibuktikan terhadap kinerja atau pelayanan hukum karena belum ada implementasi. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; tidak ada evidence kontribusi baru. | 0 | 0 | Sudah layak dinilai tetapi kontribusi belum dapat dibuktikan. Rubrik I5 skor 0. | Hubungkan output/outcome kegiatan dengan sasaran Tri Dharma dan pelayanan hukum.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah kondisi, pelaksanaan, dan hasil kerja sama didukung data/evidence yang dapat dipercaya dan ditelusuri? | Arsip dan P2MA terverifikasi; evidence implementasi belum tersedia. | Naskah/arsip dapat ditelusuri, tetapi tidak ada evidence implementasi baru karena kegiatan belum berjalan. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; arsip/P2MA; form evidence P07 kosong. | 1 | 2.5 | Evidence administratif dasar tersedia, tetapi evidence implementasi sangat terbatas/tidak ada. Rubrik I6 skor 1. | Siapkan repository P07 dan dokumentasikan bukti sejak kegiatan pertama.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko pelaksanaan dikendalikan dan terdapat kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat kerja sama? | Belum pernah dilakukan kegiatan bersama; hambatan/gap belum dikelola secara operasional. | Risiko utama adalah tidak adanya PIC, RTL, dan implementasi setelah lebih dari 10 bulan; belum ada evidence mitigasi. | DAPAT DINILAI | Final Baseline P07; form evidence kosong. | 0 | 0 | Risiko material belum dikendalikan dan keberlanjutan implementasi terancam. Rubrik I7 skor 0. | Tetapkan PIC, owner risiko, rencana aksi, dan review bulanan sampai kegiatan mulai berjalan.
C. RINGKASAN OTOMATIS PENILAIAN
Jumlah indikator dapat dinilai | 7 | [5 empty] | Panduan cepat untuk pengguna baru
Jumlah BDN | 0 | [5 empty] | 1 | Isi Baseline dan Kondisi Saat Ini berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Bukti belum memadai | 0 | [5 empty] | 2 | Tentukan Status Penilaian sebelum memberi skor.
Bobot yang dapat dinilai | 100 | [5 empty] | 3 | Skor 0 hanya jika sudah dapat dinilai dan faktanya tidak terpenuhi.
Nilai final | 2.5 | [5 empty] | 4 | Jika evidence belum cukup, pilih BUKTI BELUM MEMADAI — jangan beri skor.
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI | [5 empty] | 5 | Jika secara objektif belum waktunya hasil muncul, pilih BELUM DAPAT DINILAI.
Kategori | KRITIS

## KENDALI
2. KENDALI MANAJERIAL
Tujuan: membaca posisi kerja sama, peringatan dini, dan kebutuhan intervensi. Sheet ini tidak mengubah skor I1–I7.
Legenda | KUNING = input/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = hasil otomatis/ringkasan | KUNING = perhatian
A. RINGKASAN DARI PENILAIAN |  |  | B. POSISI PORTOFOLIO
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Posisi Portofolio | BELUM TERIMPLEMENTASI / TATA KELOLA OPERASIONAL BELUM TERBENTUK
Nilai Final | 2.5 |  | Dasar Penetapan | MoU telah berjalan lebih dari 10 bulan, tetapi belum terdapat kegiatan bersama, PIC/RTL belum jelas, dan evidence implementasi belum tersedia.
Kategori | KRITIS
Indikator Dapat Dinilai | 7
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
Bobot Dinilai | 100
C. EARLY WARNING — TERPISAH DARI NILAI SCORECARD
Area Kontrol | Status | Fakta / Bukti Singkat | Tindakan | Penanggung Jawab | Target | Progres | Ringkasan Early Warning
Masa berlaku | E0 - Normal | MoU berlaku 18 November 2025 s.d. 17 November 2030. | Pertahankan monitoring masa berlaku. | Pengelola kerja sama | Review berkala | BERJALAN | Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Pelaksanaan / tenggat | E2 - Perlu Tindakan | Belum ada kegiatan bersama setelah >10 bulan. | Tetapkan dan laksanakan kegiatan prioritas pertama. | PIC/pengampu P07 | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN | Status Penanganan | DALAM TINDAK LANJUT
Data / evidence | E2 - Perlu Tindakan | Arsip/P2MA tersedia, tetapi evidence implementasi tidak ada. | Siapkan repository dan dokumentasikan bukti sejak kegiatan pertama. | Pengelola + PIC | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN | Catatan | P07 membutuhkan aktivasi segera karena kerja sama sudah >6 bulan tetapi belum memiliki implementasi operasional.
Penanggung jawab / koordinasi | E2 - Perlu Tindakan | PIC dan rencana tindak lanjut belum ditetapkan. | Tetapkan PIC dan rencana aksi formal. | Pengelola kerja sama | Oktober 2026 | PERLU TINDAKAN
D. UJI KEBUTUHAN INTERVENSI PIMPINAN
Perlu Intervensi Pimpinan? | TIDAK |  | Panduan | Intervensi hanya dipakai bila isu/keputusan tidak dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pelaksana atau memang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.
Alasan Utama | Pembenahan awal masih dapat dilakukan pada level pengelola/unit pengampu
Uraian Singkat | Jika PIC dan kegiatan prioritas tetap tidak terbentuk setelah tindak lanjut operasional, barulah perlu dipertimbangkan eskalasi kepada pimpinan.

## REKOMENDASI
3. REKOMENDASI & KEPUTUSAN
Tujuan: merangkum hasil penilaian dan kendali menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti serta keputusan/arahan sesuai kewenangan.
Legenda | KUNING = input/validasi/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = ringkasan/hasil otomatis | BIRU = ringkasan otomatis
A. RINGKASAN HASIL |  |  | B. VALIDASI
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Status Validasi | DRAFT — BELUM DIVALIDASI
Nilai Final | 2.5 |  | Validator
Kategori | KRITIS |  | Tanggal Validasi
Posisi Portofolio | BELUM TERIMPLEMENTASI / TATA KELOLA OPERASIONAL BELUM TERBENTUK |  | Catatan Validasi | Penilaian menggunakan Final Baseline P07 dan form evidence P07 yang masih kosong. Karena MoU >6 bulan, seluruh I1–I7 dinilai.
Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Intervensi Pimpinan | TIDAK
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
C. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Temuan Utama | Belum ada perkembangan substantif dari baseline: belum terdapat PIC operasional, RTL, kegiatan, output, outcome, maupun evidence implementasi. |  | Panduan | Rekomendasi bukan keputusan otomatis dari nilai. Gunakan nilai, posisi portofolio, warning, validasi, dan konteks substansi secara bersama.
Rekomendasi | AKTIFKAN KERJA SAMA SEGERA DAN BENTUK TATA KELOLA OPERASIONAL
Alasan Utama | Usia kerja sama sudah >6 bulan, tetapi belum ada implementasi yang dapat dibuktikan.
Tindak Lanjut | 1) Tetapkan PIC internal/mitra; 2) pilih 1–2 ruang lingkup prioritas; 3) susun RTL dengan target 30–60 hari; 4) laksanakan kegiatan pertama; 5) bangun repository evidence; 6) review bulanan.
Penanggung Jawab | Pengelola kerja sama dan unit pengampu Kanwil bersama STAI Paduka Anambas
Target Waktu | PIC/RTL Oktober 2026; kegiatan prioritas pertama maksimal Triwulan IV 2026
D. KEPUTUSAN / ARAHAN PIMPINAN
Status Keputusan | BELUM DIPUTUSKAN
Pejabat Berwenang | -
Tanggal Keputusan | -
Keputusan / Arahan | -
Review Berikutnya | -

## RUBRIK
RUBRIK PENILAIAN I1–I7
Gunakan setelah Status Penilaian = DAPAT DINILAI. Kolom 'Yang Dicek' membantu pengguna baru memahami indikator secara praktis.
Indikator | Bobot | Yang Dicek | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Catatan
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | 1) Penanggung jawab jelas; 2) ada rencana tindak lanjut yang realistis; 3) ada cara koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. | Setelah diverifikasi, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. | Penanggung jawab mulai diketahui, tetapi pembagian peran/tindak lanjut belum jelas. | Penanggung jawab dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi atau kesiapan pelaksanaan belum konsisten. | Penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan koordinasi jelas serta berjalan sesuai kebutuhan. | Pengelolaan berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan. | Tidak mensyaratkan struktur PIC yang sama untuk semua kerja sama.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah ada kegiatan/langkah nyata setelah penandatanganan atau pada periode penilaian? | Setelah cukup waktu dan diverifikasi, tidak terdapat tindak lanjut. | Ada tindak lanjut sangat terbatas atau insidental. | Sebagian tindak lanjut dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti. | Tindak lanjut utama terlaksana dan berjalan cukup konsisten. | Implementasi berjalan konsisten, terarah, dan tindak lanjut utama dikendalikan sampai selesai.
I3. Output | 15 | Apakah kegiatan menghasilkan produk/hasil langsung yang seharusnya dicapai? | Output sudah seharusnya ada tetapi tidak dihasilkan. | Output sangat terbatas. | Sebagian output tercapai. | Sebagian besar output utama tercapai dan dapat dibuktikan. | Output utama tercapai lengkap/konsisten dan kualitas/cakupannya kuat.
I4. Outcome | 20 | Apakah output mulai memberi perubahan/manfaat kepada sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Sudah cukup waktu untuk menilai tetapi tidak ditemukan manfaat/perubahan. | Manfaat awal sangat terbatas. | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran. | Outcome utama dapat ditunjukkan dengan cukup jelas dan terukur. | Outcome kuat, konsisten, terukur, dan terlihat pada sasaran yang relevan. | Jika belum cukup waktu, gunakan BDN, bukan skor 0.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama berkontribusi terhadap sasaran kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Sudah layak dinilai tetapi tidak ditemukan kontribusi yang dapat dibuktikan. | Hubungan dengan kinerja/pelayanan sangat terbatas. | Ada kontribusi yang dapat dijelaskan dan didukung sebagian data. | Kontribusi terhadap sasaran kinerja/pelayanan jelas dan didukung evidence terukur. | Kontribusi kuat, konsisten, strategis, dan layak dipertahankan atau direplikasi. | Gunakan logika kontribusi; jangan memaksakan klaim kausalitas.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah data/evidence cukup, mutakhir, dan dapat ditelusuri ke sumbernya? | Tidak tersedia data/evidence yang cukup untuk memastikan kondisi kerja sama. | Evidence sangat terbatas, tersebar, atau sulit diverifikasi. | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan/keterbaruan/keterlacakan. | Evidence utama lengkap, mutakhir, jelas sumber/lokasinya, dan dapat ditelusuri. | Evidence lengkap, terstruktur, konsisten, memiliki jejak sumber/versi, dan siap digunakan untuk evaluasi/audit. | Evidence boleh tersimpan di unit pelaksana sepanjang sumber/lokasinya dapat ditelusuri.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko utama ditangani dan ada kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat? | Risiko material tidak dikendalikan dan keberlanjutan terancam. | Risiko diketahui tetapi penanganannya lemah. | Risiko utama mulai ditangani tetapi masih ada tindak lanjut penting. | Risiko utama terkendali dan keberlanjutan manfaat cukup terjamin. | Risiko dikelola aktif dan konsisten serta terdapat dukungan kuat bagi keberlanjutan/replikasi manfaat. | Berbeda dari Early Warning; I7 menilai kualitas pengelolaan risiko, bukan tingkat urgensi saat ini.

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN SCORECARD MITRA KINERJA
Alur: 1) nilai fakta, 2) baca kendali, 3) susun rekomendasi/keputusan.
Legenda warna | KUNING #FFF2CC = input/keputusan pengguna | BIRU = data sumber/hasil otomatis; HIJAU = DAPAT DINILAI; ABU = BELUM DAPAT DINILAI
1. SIAPA MENGISI APA
Peran | Tugas Utama
PIC / Unit Teknis | Menyampaikan fakta pelaksanaan, hasil, evidence, kendala, dan tindak lanjut.
Reviewer / Pengelola | Menilai status, memeriksa evidence, memberi skor I1–I7, menetapkan posisi portofolio, Early Warning, dan draft rekomendasi.
Validator | Memastikan fakta, evidence, skor, dan alasan konsisten.
Pimpinan / Pejabat Berwenang | Memberi keputusan/arahan sesuai kewenangan; tidak otomatis mengikuti nilai total.
2. URUTAN KERJA
1 | PENILAIAN | Isi identitas, baseline, kondisi saat ini, status penilaian, evidence, skor, dan alasan.
2 | KENDALI | Tetapkan posisi portofolio, Early Warning, serta perlu/tidaknya intervensi pimpinan.
3 | REKOMENDASI | Validasi hasil, susun rekomendasi/tindak lanjut, lalu catat keputusan/arahan pimpinan.
4 | RUBRIK | Buka hanya saat perlu menentukan arti skor 0–4.
5 | CONTOH | Gunakan jika masih ragu membedakan skor 0, BDN, dan bukti belum memadai.
3. STATUS PENILAIAN
Status | Gunakan ketika | Skor?
DAPAT DINILAI | Sudah waktunya dinilai dan evidence/fakta cukup. | Ya, 0–4
BUKTI BELUM MEMADAI | Sudah waktunya dinilai tetapi fakta belum dapat dipastikan karena evidence belum cukup. | Tidak
BELUM DAPAT DINILAI | Digunakan bila secara objektif belum cukup waktu bagi indikator untuk menghasilkan hasil/manfaat. Ini terutama relevan pada masa implementasi awal untuk outcome dan kontribusi/dampak. | Tidak
4. ATURAN SKOR
Skor 0 | Hanya jika indikator sudah dapat dinilai, evidence cukup, dan secara faktual unsur tidak terpenuhi.
BDN | Bukan untuk menutupi kinerja rendah. Jika sudah cukup waktu dan tidak ada hasil, gunakan skor 0 sesuai rubrik.
Bukti belum memadai | Bukan skor 0; harus diikuti tindakan verifikasi/melengkapi evidence.
Nilai final | Hanya muncul jika seluruh 7 indikator dapat dinilai.
Masa Implementasi Awal | Digunakan bila kerja sama masih baru sehingga sebagian indikator hasil (terutama outcome dan kontribusi/dampak) secara objektif belum layak diberi skor. Indikator yang sudah matang tetap dapat dinilai. | Nilai final/kategori belum ditetapkan sampai seluruh indikator hasil memasuki periode penilaian yang memadai.
5. ESTIMASI WAKTU
Kondisi Pengguna | Estimasi Waktu per Naskah
Pertama kali, evidence belum tertata | 60–120 menit atau lebih
Pertama kali, evidence sudah tersedia | 45–75 menit
Sudah memahami instrumen dan evidence siap | 25–45 menit
Update berkala setelah data tertata | 15–30 menit
6. CARA MEMBACA HASIL
Situasi | Makna
Banyak BDN karena belum cukup waktu | Normal; jadwalkan review berikutnya.
Banyak bukti belum memadai | Ada gap tata kelola evidence; perlu verifikasi/perbaikan dokumentasi.
Banyak skor 0 setelah cukup waktu | Masalah pelaksanaan/hasil kerja sama; perlu tindakan korektif atau keputusan keberlanjutan.
Warning tinggi meski nilai baik | Tetap perlu tindakan; Early Warning memang terpisah dari nilai Scorecard.
Intervensi = YA | Ada isu/keputusan yang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.

## CONTOH
CONTOH PENGISIAN — UNTUK PENGGUNA BARU
Contoh membedakan kerja sama lama yang pasif dengan kerja sama baru yang hasilnya memang belum jatuh tempo.
CONTOH A — PKS SUDAH CUKUP LAMA, TETAPI TIDAK AKTIF
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | PIC diketahui, tetapi tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Pengelolaan lemah | Tetapkan tindak lanjut/owner.
I2 | Tidak ada kegiatan setelah penandatanganan. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Tidak ada implementasi | Aktivasi atau evaluasi keberlanjutan.
I3 | Tidak ada output padahal periode sudah memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Output tidak tercapai | Tentukan output prioritas.
I4 | Tidak ada manfaat/perubahan setelah periode memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Outcome tidak terbentuk | Perbaiki implementasi/evaluasi kelanjutan.
I5 | Tidak ditemukan kontribusi terhadap kinerja/pelayanan. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Kontribusi belum terbukti | Kaji relevansi dan nilai strategis.
I6 | Verifikasi lengkap menunjukkan memang tidak ada implementasi. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence cukup untuk menyimpulkan kondisi | Pertahankan keterlacakan data.
I7 | Kerja sama pasif; tidak ada langkah keberlanjutan. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Risiko keberlanjutan tinggi | Tentukan lanjut/perbaiki/hentikan.
CONTOH B — MASA IMPLEMENTASI AWAL: HASIL BELUM MEMASUKI PERIODE PENILAIAN
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | Tanggung jawab, rencana awal, dan koordinasi sudah jelas. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Kesiapan baik | Lanjutkan.
I2 | Langkah persiapan sudah berjalan. | DAPAT DINILAI | 2 | 15 | 7.5 | Implementasi awal | Pantau tindak lanjut.
I3 | Output utama dijadwalkan pada periode berikutnya. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 15 |  | Belum jatuh tempo | Review pada jadwal output.
I4 | Outcome belum mungkin terlihat. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah output tersedia.
I5 | Kontribusi/dampak belum mungkin diukur. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah outcome tersedia.
I6 | Dokumen/evidence persiapan dapat ditelusuri. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence baik | Pertahankan.
I7 | Risiko utama telah diidentifikasi dan ditangani. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Risiko terkendali | Pantau perubahan.

## SUMBER_BASELINE
SUMBER DATA — FINAL BASELINE P07 Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas
Disalin dari FINAL BASELINE MITRA KINERJA — cut-off 28 Agustus 2026. Perkembangan setelah cut-off dinilai melalui Scorecard.
No | Kelompok | Elemen baseline | Yang diperiksa | Sumber/bukti minimum | Status | Fakta/hasil pemeriksaan | Sumber/link bukti | Catatan khusus (opsional)
1 | IDENTITAS | Identitas naskah | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra sesuai naskah. | Naskah bertanda tangan; P2MA sebagai pembanding. | TERVERIFIKASI | Jenis, mitra, dan judul dapat dicocokkan dengan hasil pencarian/naskah P2MA. Pencarian ditemukan memakai kata kunci Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Kepulauan Anambas.Nomor PARA PIHAK sesuai antara di P2MA dengan naskah asli. Terdapat kesalahan dalam penulisan email PIHAK KEDUA | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1779175642.pdf
2 | MASA BERLAKU | Masa berlaku | Tanggal efektif, durasi, dan tanggal berakhir sesuai klausul naskah. | Klausul jangka waktu; halaman tanda tangan; P2MA. | TERVERIFIKASI | Entri P2MA yang ditemukan melalui kata kunci STAI Paduka menampilkan status Berlangsung, mulai 18 November 2025 dan berakhir 17 November 2030; tanggal sesuai data awal. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=STAI%20Paduka
3 | SUBSTANSI | Ruang lingkup | Ruang kerja, kewajiban, atau kegiatan utama yang disepakati. | Pasal ruang lingkup/hak-kewajiban; lampiran. | TERVERIFIKASI | Ruang lingkup yang tercatat meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan hukum; pengabdian kepada masyarakat; MBKB; fasilitasi dan penguatan KI; pengembangan kompetensi SDM; asistensi JDIH; serta kegiatan lain yang disepakati. | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1779175642.pdf
4 | TATA KELOLA | Status arsip | Ketersediaan naskah lengkap pada lokasi arsip resmi dan dapat ditemukan kembali. | Arsip resmi; register; folder organisasi. | TERVERIFIKASI | Salinan naskah dapat dibuka melalui P2MA. Lokasi arsip resmi internal dan register tersedia, halaman lengkap, dan hard copy tersedia serta mudah ditemukan. | Naskah P2MA pada baris 5; arsip internal tersedia.
5 | TATA KELOLA | Status P2MA | Keberadaan entri dan kesesuaian metadata P2MA dengan naskah resmi. | P2MA dan naskah bertanda tangan. | TERVERIFIKASI | Entri publik P2MA ditemukan dengan status Berlangsung dan naskah PDF dapat dibuka. Entri ditemukan dengan kata kunci STAI Paduka maupun nama lengkap pada naskah resmi | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=STAI%20Paduka
6 | PENGAMPU | Unit pengampu | Unit internal yang bertanggung jawab atas substansi dan implementasi kerja sama. | ND/SK/pembagian tugas; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | belum tersedia data Pemangku pks | Naskah/P2MA publik; ND, SK, pembagian tugas belum tersedia. Konfirmasi lisan dari bidang KI
7 | PIC | PIC internal | PIC utama dan cadangan yang aktif, lengkap dengan jabatan, kontak, dan dasar penetapan. | ND/SK/daftar PIC; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | PIC internal utama dan cadangan belum tersedia | Daftar PIC, ND/SK, dan konfirmasi tertulis unit belum tersedia
8 | PIC | PIC mitra | Penghubung operasional pihak mitra yang telah dikonfirmasi. | Surat/email/form konfirmasi resmi dari mitra. | BELUM TERSEDIA | PIC operasional pihak mitra belum dikonfirmasi melalui surat, email resmi, atau formulir penunjukan. | Surat/email/formulir penunjukan PIC mitra belum diperoleh.
9 | TINDAK LANJUT | Rencana tindak lanjut | Dokumen atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan/atau PIC. | Rencana aksi; matriks kerja; kalender; notula. | BELUM TERSEDIA | Ruang lingkup naskah tersedia, tetapi belum ditemukan rencana aksi atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan PIC. | Rencana aksi, matriks kerja, kalender, atau notula belum tersedia.
10 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan dan hasil | Kegiatan aktual, realisasi terhadap target jatuh tempo, serta output yang dihasilkan. | Laporan; undangan; notula; daftar hadir; data hasil. | BELUM TERSEDIA | Belum pernah dilakukan kegiatan bersama institusi terkait | Laporan, undangan, notula, daftar hadir, dan data hasil belum diperoleh.
11 | EVIDEN | Eviden implementasi | Bukti pelaksanaan/output, lokasi penyimpanan, dan tingkat keteraturannya. | Folder resmi; indeks bukti; dokumen/data kegiatan. | BELUM TERSEDIA | Belum pernah dilakukan kegiatan bersama institusi terkait | Folder eviden, indeks bukti, dan dokumen/data kegiatan belum diperoleh.
12 | HAMBATAN | Hambatan/gap | Kendala faktual atau kekosongan data yang memengaruhi implementasi dan sudah dikonfirmasi. | Konfirmasi unit/PIC/mitra; notula; laporan; bukti keterlambatan. | BELUM TERSEDIA | Belum pernah dilakukan kegiatan bersama institusi terkait | Penelusuran publik P2MA; konfirmasi unit/PIC/mitra belum dilakukan.

## SUMBER_AKTUAL
SUMBER DATA PASCA-BASELINE — P07 Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas
Penilaian s.d. 27 September 2026 menggunakan Final Baseline P07 dan Eviden_P07_STAI_ANAMBAS.xlsx yang belum terisi substantif.
No | Sumber | Jenis Data | Fakta Kunci | Indikator Scorecard | Catatan Rekonsiliasi
1 | FINAL BASELINE P07 | Baseline | Arsip/P2MA terverifikasi; belum pernah ada kegiatan bersama; PIC, RTL, evidence belum tersedia. | I1-I7 | Titik awal penilaian.
2 | Eviden_P07_STAI_ANAMBAS.xlsx — IDENTITAS & PIC | Mitra | Form masih berupa placeholder; PIC belum diisi. | I1,I6,I7 | Tidak dihitung sebagai konfirmasi PIC.
3 | Eviden_P07_STAI_ANAMBAS.xlsx — PELAKSANAAN/USULAN | Mitra | Belum ada kegiatan maupun usulan yang diinput. | I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7 | Tidak menambah evidence substantif.
Catatan Kematangan | MoU berlaku sejak 18 November 2025 | Usia saat penilaian 313 hari (>6 bulan) | Seluruh I1–I7 = DAPAT DINILAI | Status Scorecard dihitung penuh | Ketiadaan implementasi setelah >6 bulan dinilai sebagai kinerja, bukan BDN karena faktor waktu.