## PENILAIAN
1. PENILAIAN SCORECARD MITRA KINERJA
Tujuan: menilai fakta pelaksanaan dan hasil kerja sama. PIC/unit teknis menyampaikan fakta & evidence; Reviewer/Pengelola memberi status dan skor.
Legenda | KUNING = input/reviewer | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = data/hasil otomatis | ABU = belum dapat dinilai | HIJAU = dapat dinilai |  | ABU = belum dapat dinilai
A. IDENTITAS KERJA SAMA
Nama Mitra | Politeknik Negeri Batam |  | Nomor/Tanggal Naskah | MoU 118/MOU.PL29/XI/2025 — 18 November 2025
Ruang Lingkup | Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan/pengajaran; penelitian dan pengembangan hukum; pengabdian kepada masyarakat; MBKM; fasilitasi pendaftaran KI dan penguatan Sentra KI; pengembangan kompetensi SDM; asistensi JDIH; serta kegiatan lain yang disepakati. |  | Periode Penilaian | Update pasca-baseline s.d. 27 September 2026
Reviewer/Pengelola | Pokja Data / Reviewer |  | Tanggal Penilaian | 27 September 2026
PIC/Focal Point | Mitra: Ridwan Purwanto, S.Sos., M.I.Kom. (utama) dan Fitriyanti Nakul, S.Pd., M.Si (cadangan/Sentra HKI). PIC internal individual belum tercantum dalam evidence terbaru. |  | Masa Berlaku | 18 November 2025 s.d. 17 November 2030 — usia perjanjian 313 hari (>6 bulan)
B. PENILAIAN I1–I7
Indikator | Bobot | Apa yang Dinilai | Kondisi Baseline | Kondisi Saat Ini | Status Penilaian | Evidence / Lokasi Bukti | Skor 0–4 | Nilai Bobot | Alasan Skor / Temuan | Catatan Tindak Lanjut
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | Apakah pelaksanaan kerja sama telah memiliki penanggung jawab yang jelas, rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, dan mekanisme koordinasi untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan? | Unit pengampu, PIC internal, PIC mitra, dan rencana tindak lanjut: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | PIC mitra utama/cadangan sudah jelas. Terdapat 4 usulan tindak lanjut yang rinci, masing-masing memuat target waktu, hasil yang diharapkan, bantuan yang dibutuhkan, dan pihak yang dilibatkan. PIC internal belum terdokumentasi. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — IDENTITAS & PIC; USULAN TINDAK LANJUT. | 2 | 5 | Penanggung jawab mitra dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi internal dan pembagian peran belum konsisten. Rubrik I1 skor 2. | Tetapkan PIC internal/focal point Kanwil dan satukan empat usulan menjadi rencana aksi bersama dengan mekanisme koordinasi.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah kerja sama telah ditindaklanjuti melalui kegiatan atau langkah implementasi yang relevan dan dapat dibuktikan? | Pelaksanaan dan hasil: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Satu kegiatan telah dilaksanakan: Sosialisasi Perlindungan Hak Cipta di Era AI pada 7 Mei 2026, dengan bukti publikasi. Dibanding cakupan MoU yang luas, implementasi masih sangat terbatas dan berfokus pada KI. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — PELAKSANAAN KEGIATAN; tautan publikasi Polibatam. | 1 | 3.75 | Ada tindak lanjut nyata tetapi masih sangat terbatas/insidental dibanding ruang lingkup kerja sama. Rubrik I2 skor 1. | Realisasikan tindak lanjut KI yang sudah direncanakan dan mulai aktivasi ruang lingkup Tri Dharma/kompetensi lainnya.
I3. Output | 15 | Apakah implementasi menghasilkan hasil langsung/produk yang seharusnya dicapai? | Pelaksanaan dan eviden implementasi: BELUM TERSEDIA pada final baseline. | Output yang dapat dibuktikan saat ini terutama berupa pelaksanaan satu kegiatan sosialisasi hak cipta; output ruang lingkup lain belum terlihat. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — kegiatan sosialisasi 7 Mei 2026 dan bukti publikasi. | 1 | 3.75 | Output sangat terbatas dan belum mewakili keluaran utama kerja sama. Rubrik I3 skor 1. | Tetapkan output per ruang lingkup, termasuk pendampingan KI, lisensi, percepatan paten, pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
I4. Outcome | 20 | Apakah output menghasilkan perubahan atau manfaat bagi sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Final baseline belum memiliki data outcome/manfaat terukur. | Manfaat awal terkait peningkatan pemahaman perlindungan hak cipta dapat diasosiasikan dengan kegiatan sosialisasi, namun belum tersedia data peserta, perubahan pemahaman, atau pemanfaatan layanan setelah kegiatan. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — hasil/manfaat singkat dan tautan publikasi kegiatan. | 1 | 5 | Manfaat awal sangat terbatas dan belum terukur. Rubrik I4 skor 1. | Ukur peserta, perubahan pemahaman, konsultasi lanjutan, pengajuan KI, dan tindak lanjut pascakegiatan.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama memberikan kontribusi yang dapat dijelaskan terhadap kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Final baseline belum memiliki data kontribusi/dampak terhadap kinerja atau pelayanan. | Hubungan dengan pelayanan KI mulai terlihat melalui edukasi hak cipta dan rencana pendampingan KI, namun kontribusi terhadap sasaran kinerja kampus/Kanwil belum dapat dibuktikan secara kuat. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — kegiatan sosialisasi dan 4 usulan tindak lanjut KI. | 1 | 5 | Hubungan dengan kinerja/pelayanan masih sangat terbatas dan belum terukur. Rubrik I5 skor 1. | Hubungkan outcome dengan jumlah KI yang diajukan/granted, lisensi, komersialisasi, dan indikator layanan KI.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah kondisi, pelaksanaan, dan hasil kerja sama didukung data/evidence yang dapat dipercaya dan ditelusuri? | Arsip dan P2MA: TERVERIFIKASI; eviden implementasi: BELUM TERSEDIA. | Evidence utama tersedia untuk satu kegiatan melalui tautan publikasi; identitas/PIC dan rencana tindak lanjut juga terdokumentasi. Namun evidence implementasi keseluruhan portofolio masih belum lengkap. | DAPAT DINILAI | Final baseline; polibatam.xlsx; tautan publikasi kegiatan. | 2 | 5 | Evidence utama dapat ditelusuri, tetapi belum konsisten dalam kelengkapan untuk seluruh ruang lingkup. Rubrik I6 skor 2. | Bangun repository P08 dan indeks bukti untuk setiap kegiatan, pengajuan KI, hasil pemeriksaan, lisensi, dan output lainnya.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko pelaksanaan dikendalikan dan terdapat kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat kerja sama? | Masa berlaku: TERVERIFIKASI; hambatan/gap operasional: BELUM TERSEDIA. | Risiko sudah teridentifikasi secara konkret: penolakan pengajuan KI, biaya perubahan data inventor/klaim, kebutuhan lisensi atas KI granted, dan keterlambatan pemeriksaan substantif paten. Empat usulan tindak lanjut diarahkan untuk menangani masalah tersebut. | DAPAT DINILAI | polibatam.xlsx — pertanyaan/kebutuhan awal dan 4 usulan tindak lanjut. | 2 | 5 | Risiko utama mulai ditangani melalui rencana tindak lanjut, tetapi realisasi mitigasi belum terbukti. Rubrik I7 skor 2. | Tetapkan owner dan progres mitigasi untuk tiap isu KI, termasuk eskalasi ke DJKI bila diperlukan.
C. RINGKASAN OTOMATIS PENILAIAN
Jumlah indikator dapat dinilai | 7 | [5 empty] | Panduan cepat untuk pengguna baru
Jumlah BDN | 0 | [5 empty] | 1 | Isi Baseline dan Kondisi Saat Ini berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Bukti belum memadai | 0 | [5 empty] | 2 | Tentukan Status Penilaian sebelum memberi skor.
Bobot yang dapat dinilai | 100 | [5 empty] | 3 | Skor 0 hanya jika sudah dapat dinilai dan faktanya tidak terpenuhi.
Nilai final | 32.5 | [5 empty] | 4 | Jika evidence belum cukup, pilih BUKTI BELUM MEMADAI — jangan beri skor.
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI | [5 empty] | 5 | Jika secara objektif belum waktunya hasil muncul, pilih BELUM DAPAT DINILAI.
Kategori | KRITIS

## KENDALI
2. KENDALI MANAJERIAL
Tujuan: membaca posisi kerja sama, peringatan dini, dan kebutuhan intervensi. Sheet ini tidak mengubah skor I1–I7.
Legenda | KUNING = input/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = hasil otomatis/ringkasan | KUNING = perhatian
A. RINGKASAN DARI PENILAIAN |  |  | B. POSISI PORTOFOLIO
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Posisi Portofolio | IMPLEMENTASI TERBATAS / RENCANA TINDAK LANJUT KUAT
Nilai Final | 32.5 |  | Dasar Penetapan | MoU telah berjalan lebih dari 6 bulan. PIC dan rencana tindak lanjut sudah cukup jelas, tetapi realisasi baru tampak pada satu kegiatan dan belum menjangkau keseluruhan ruang lingkup.
Kategori | KRITIS
Indikator Dapat Dinilai | 7
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
Bobot Dinilai | 100
C. EARLY WARNING — TERPISAH DARI NILAI SCORECARD
Area Kontrol | Status | Fakta / Bukti Singkat | Tindakan | Penanggung Jawab | Target | Progres | Ringkasan Early Warning
Masa berlaku | E0 - Normal | MoU berlaku 18 November 2025 s.d. 17 November 2030. | Pertahankan monitoring masa berlaku. | Pengelola kerja sama | Review berkala | BERJALAN | Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Pelaksanaan / tenggat | E2 - Perlu Tindakan | Baru satu kegiatan terbukti terlaksana; ruang lingkup lain belum aktif. | Jadwalkan implementasi prioritas dari 4 usulan tindak lanjut. | PIC internal + PIC Polibatam | Triwulan IV 2026 | PERLU TINDAKAN | Status Penanganan | DALAM TINDAK LANJUT
Data / evidence | E1 - Perhatian | Evidence satu kegiatan dapat ditelusuri, tetapi repository keseluruhan belum lengkap. | Konsolidasikan repository evidence P08. | Pengelola + PIC | Oktober 2026 | DALAM TINDAK LANJUT | Catatan | Fokus pengendalian pada percepatan implementasi dan realisasi empat tindak lanjut KI yang sudah teridentifikasi.
Penanggung jawab / koordinasi | E1 - Perhatian | PIC mitra jelas dan usulan rinci; PIC internal belum terdokumentasi. | Tetapkan PIC internal/focal point dan alur koordinasi dengan Sentra HKI. | Pengelola kerja sama | Oktober 2026 | DALAM TINDAK LANJUT
D. UJI KEBUTUHAN INTERVENSI PIMPINAN
Perlu Intervensi Pimpinan? | TIDAK |  | Panduan | Intervensi hanya dipakai bila isu/keputusan tidak dapat diselesaikan pada level pengelola/unit pelaksana atau memang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.
Alasan Utama | Masih dapat diselesaikan pada level pengelola/PIC dengan koordinasi DJKI sesuai kebutuhan
Uraian Singkat | Belum ada kebutuhan keputusan pimpinan; prioritas saat ini adalah eksekusi rencana tindak lanjut dan penataan evidence.

## REKOMENDASI
3. REKOMENDASI & KEPUTUSAN
Tujuan: merangkum hasil penilaian dan kendali menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti serta keputusan/arahan sesuai kewenangan.
Legenda | KUNING = input/validasi/keputusan | BIRU = hasil otomatis / ringkasan | BIRU = ringkasan/hasil otomatis | BIRU = ringkasan otomatis
A. RINGKASAN HASIL |  |  | B. VALIDASI
Status Scorecard | SIAP DIVALIDASI |  | Status Validasi | DRAFT — BELUM DIVALIDASI
Nilai Final | 32.5 |  | Validator
Kategori | KRITIS |  | Tanggal Validasi
Posisi Portofolio | IMPLEMENTASI TERBATAS / RENCANA TINDAK LANJUT KUAT |  | Catatan Validasi | Penilaian menggunakan Final Baseline P08 dan polibatam.xlsx sebagai evidence terbaru. MoU sudah >6 bulan sehingga seluruh I1–I7 dinilai.
Warning Tertinggi | E2 - Perlu Tindakan
Intervensi Pimpinan | TIDAK
BDN | 0
Bukti Belum Memadai | 0
C. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Temuan Utama | Dibanding baseline, kini telah tersedia PIC mitra, satu kegiatan dengan bukti, dan empat usulan tindak lanjut yang sangat spesifik pada isu KI. Namun implementasi aktual masih terbatas dibanding luasnya ruang lingkup MoU. |  | Panduan | Rekomendasi bukan keputusan otomatis dari nilai. Gunakan nilai, posisi portofolio, warning, validasi, dan konteks substansi secara bersama.
Rekomendasi | PERCEPAT IMPLEMENTASI DAN TUNTASKAN TINDAK LANJUT PRIORITAS KI
Alasan Utama | Rencana kerja sudah cukup konkret, tetapi manfaat kerja sama belum akan kuat tanpa realisasi kegiatan dan output yang lebih luas.
Tindak Lanjut | 1) Tetapkan PIC internal; 2) jadwalkan empat tindak lanjut KI; 3) pendampingan dokumen/pemeriksaan awal KI; 4) koordinasi isu tarif/prosedur dengan DJKI; 5) fasilitasi lisensi dan percepatan pemeriksaan paten; 6) mulai aktivasi ruang lingkup Tri Dharma lainnya; 7) ukur hasil dan konsolidasikan evidence.
Penanggung Jawab | Pengelola kerja sama dan unit pengampu KI Kanwil bersama PIC Politeknik Negeri Batam
Target Waktu | Triwulan IV 2026 untuk implementasi prioritas; review hasil pada akhir Triwulan IV 2026
D. KEPUTUSAN / ARAHAN PIMPINAN
Status Keputusan | BELUM DIPUTUSKAN
Pejabat Berwenang | -
Tanggal Keputusan | -
Keputusan / Arahan | -
Review Berikutnya | -
-

## RUBRIK
RUBRIK PENILAIAN I1–I7
Gunakan setelah Status Penilaian = DAPAT DINILAI. Kolom 'Yang Dicek' membantu pengguna baru memahami indikator secara praktis.
Indikator | Bobot | Yang Dicek | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Catatan
I1. Kejelasan Pengelolaan & Rencana Tindak Lanjut | 10 | 1) Penanggung jawab jelas; 2) ada rencana tindak lanjut yang realistis; 3) ada cara koordinasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan. | Setelah diverifikasi, penanggung jawab dan tindak lanjut belum dapat ditentukan. | Penanggung jawab mulai diketahui, tetapi pembagian peran/tindak lanjut belum jelas. | Penanggung jawab dan sebagian tindak lanjut sudah jelas, tetapi koordinasi atau kesiapan pelaksanaan belum konsisten. | Penanggung jawab, rencana tindak lanjut, dan koordinasi jelas serta berjalan sesuai kebutuhan. | Pengelolaan berjalan konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan. | Tidak mensyaratkan struktur PIC yang sama untuk semua kerja sama.
I2. Implementasi / Tindak Lanjut | 15 | Apakah ada kegiatan/langkah nyata setelah penandatanganan atau pada periode penilaian? | Setelah cukup waktu dan diverifikasi, tidak terdapat tindak lanjut. | Ada tindak lanjut sangat terbatas atau insidental. | Sebagian tindak lanjut dilaksanakan, tetapi masih terdapat gap berarti. | Tindak lanjut utama terlaksana dan berjalan cukup konsisten. | Implementasi berjalan konsisten, terarah, dan tindak lanjut utama dikendalikan sampai selesai.
I3. Output | 15 | Apakah kegiatan menghasilkan produk/hasil langsung yang seharusnya dicapai? | Output sudah seharusnya ada tetapi tidak dihasilkan. | Output sangat terbatas. | Sebagian output tercapai. | Sebagian besar output utama tercapai dan dapat dibuktikan. | Output utama tercapai lengkap/konsisten dan kualitas/cakupannya kuat.
I4. Outcome | 20 | Apakah output mulai memberi perubahan/manfaat kepada sasaran, proses, layanan, atau organisasi? | Sudah cukup waktu untuk menilai tetapi tidak ditemukan manfaat/perubahan. | Manfaat awal sangat terbatas. | Manfaat terlihat pada sebagian sasaran. | Outcome utama dapat ditunjukkan dengan cukup jelas dan terukur. | Outcome kuat, konsisten, terukur, dan terlihat pada sasaran yang relevan. | Jika belum cukup waktu, gunakan BDN, bukan skor 0.
I5. Kontribusi / Dampak | 20 | Apakah hasil kerja sama berkontribusi terhadap sasaran kinerja organisasi dan/atau pelayanan hukum? | Sudah layak dinilai tetapi tidak ditemukan kontribusi yang dapat dibuktikan. | Hubungan dengan kinerja/pelayanan sangat terbatas. | Ada kontribusi yang dapat dijelaskan dan didukung sebagian data. | Kontribusi terhadap sasaran kinerja/pelayanan jelas dan didukung evidence terukur. | Kontribusi kuat, konsisten, strategis, dan layak dipertahankan atau direplikasi. | Gunakan logika kontribusi; jangan memaksakan klaim kausalitas.
I6. Evidence & Data | 10 | Apakah data/evidence cukup, mutakhir, dan dapat ditelusuri ke sumbernya? | Tidak tersedia data/evidence yang cukup untuk memastikan kondisi kerja sama. | Evidence sangat terbatas, tersebar, atau sulit diverifikasi. | Evidence utama tersedia tetapi belum konsisten dalam kelengkapan/keterbaruan/keterlacakan. | Evidence utama lengkap, mutakhir, jelas sumber/lokasinya, dan dapat ditelusuri. | Evidence lengkap, terstruktur, konsisten, memiliki jejak sumber/versi, dan siap digunakan untuk evaluasi/audit. | Evidence boleh tersimpan di unit pelaksana sepanjang sumber/lokasinya dapat ditelusuri.
I7. Risiko & Keberlanjutan | 10 | Apakah risiko utama ditangani dan ada kondisi yang mendukung keberlanjutan manfaat? | Risiko material tidak dikendalikan dan keberlanjutan terancam. | Risiko diketahui tetapi penanganannya lemah. | Risiko utama mulai ditangani tetapi masih ada tindak lanjut penting. | Risiko utama terkendali dan keberlanjutan manfaat cukup terjamin. | Risiko dikelola aktif dan konsisten serta terdapat dukungan kuat bagi keberlanjutan/replikasi manfaat. | Berbeda dari Early Warning; I7 menilai kualitas pengelolaan risiko, bukan tingkat urgensi saat ini.

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN SCORECARD MITRA KINERJA
Alur: 1) nilai fakta, 2) baca kendali, 3) susun rekomendasi/keputusan.
Legenda warna | KUNING #FFF2CC = input/keputusan pengguna | BIRU = data sumber/hasil otomatis; HIJAU = DAPAT DINILAI; ABU = BELUM DAPAT DINILAI
1. SIAPA MENGISI APA
Peran | Tugas Utama
PIC / Unit Teknis | Menyampaikan fakta pelaksanaan, hasil, evidence, kendala, dan tindak lanjut.
Reviewer / Pengelola | Menilai status, memeriksa evidence, memberi skor I1–I7, menetapkan posisi portofolio, Early Warning, dan draft rekomendasi.
Validator | Memastikan fakta, evidence, skor, dan alasan konsisten.
Pimpinan / Pejabat Berwenang | Memberi keputusan/arahan sesuai kewenangan; tidak otomatis mengikuti nilai total.
2. URUTAN KERJA
1 | PENILAIAN | Isi identitas, baseline, kondisi saat ini, status penilaian, evidence, skor, dan alasan.
2 | KENDALI | Tetapkan posisi portofolio, Early Warning, serta perlu/tidaknya intervensi pimpinan.
3 | REKOMENDASI | Validasi hasil, susun rekomendasi/tindak lanjut, lalu catat keputusan/arahan pimpinan.
4 | RUBRIK | Buka hanya saat perlu menentukan arti skor 0–4.
5 | CONTOH | Gunakan jika masih ragu membedakan skor 0, BDN, dan bukti belum memadai.
3. STATUS PENILAIAN
Status | Gunakan ketika | Skor?
DAPAT DINILAI | Sudah waktunya dinilai dan evidence/fakta cukup. | Ya, 0–4
BUKTI BELUM MEMADAI | Sudah waktunya dinilai tetapi fakta belum dapat dipastikan karena evidence belum cukup. | Tidak
BELUM DAPAT DINILAI | Digunakan bila secara objektif belum cukup waktu bagi indikator untuk menghasilkan hasil/manfaat. Ini terutama relevan pada masa implementasi awal untuk outcome dan kontribusi/dampak. | Tidak
4. ATURAN SKOR
Skor 0 | Hanya jika indikator sudah dapat dinilai, evidence cukup, dan secara faktual unsur tidak terpenuhi.
BDN | Bukan untuk menutupi kinerja rendah. Jika sudah cukup waktu dan tidak ada hasil, gunakan skor 0 sesuai rubrik.
Bukti belum memadai | Bukan skor 0; harus diikuti tindakan verifikasi/melengkapi evidence.
Nilai final | Hanya muncul jika seluruh 7 indikator dapat dinilai.
Masa Implementasi Awal | Digunakan bila kerja sama masih baru sehingga sebagian indikator hasil (terutama outcome dan kontribusi/dampak) secara objektif belum layak diberi skor. Indikator yang sudah matang tetap dapat dinilai. | Nilai final/kategori belum ditetapkan sampai seluruh indikator hasil memasuki periode penilaian yang memadai.
5. ESTIMASI WAKTU
Kondisi Pengguna | Estimasi Waktu per Naskah
Pertama kali, evidence belum tertata | 60–120 menit atau lebih
Pertama kali, evidence sudah tersedia | 45–75 menit
Sudah memahami instrumen dan evidence siap | 25–45 menit
Update berkala setelah data tertata | 15–30 menit
6. CARA MEMBACA HASIL
Situasi | Makna
Banyak BDN karena belum cukup waktu | Normal; jadwalkan review berikutnya.
Banyak bukti belum memadai | Ada gap tata kelola evidence; perlu verifikasi/perbaikan dokumentasi.
Banyak skor 0 setelah cukup waktu | Masalah pelaksanaan/hasil kerja sama; perlu tindakan korektif atau keputusan keberlanjutan.
Warning tinggi meski nilai baik | Tetap perlu tindakan; Early Warning memang terpisah dari nilai Scorecard.
Intervensi = YA | Ada isu/keputusan yang membutuhkan kewenangan/arahan pimpinan.

## CONTOH
CONTOH PENGISIAN — UNTUK PENGGUNA BARU
Contoh membedakan kerja sama lama yang pasif dengan kerja sama baru yang hasilnya memang belum jatuh tempo.
CONTOH A — PKS SUDAH CUKUP LAMA, TETAPI TIDAK AKTIF
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | PIC diketahui, tetapi tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Pengelolaan lemah | Tetapkan tindak lanjut/owner.
I2 | Tidak ada kegiatan setelah penandatanganan. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Tidak ada implementasi | Aktivasi atau evaluasi keberlanjutan.
I3 | Tidak ada output padahal periode sudah memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 15 | 0 | Output tidak tercapai | Tentukan output prioritas.
I4 | Tidak ada manfaat/perubahan setelah periode memadai. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Outcome tidak terbentuk | Perbaiki implementasi/evaluasi kelanjutan.
I5 | Tidak ditemukan kontribusi terhadap kinerja/pelayanan. | DAPAT DINILAI | 0 | 20 | 0 | Kontribusi belum terbukti | Kaji relevansi dan nilai strategis.
I6 | Verifikasi lengkap menunjukkan memang tidak ada implementasi. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence cukup untuk menyimpulkan kondisi | Pertahankan keterlacakan data.
I7 | Kerja sama pasif; tidak ada langkah keberlanjutan. | DAPAT DINILAI | 1 | 10 | 2.5 | Risiko keberlanjutan tinggi | Tentukan lanjut/perbaiki/hentikan.
CONTOH B — MASA IMPLEMENTASI AWAL: HASIL BELUM MEMASUKI PERIODE PENILAIAN
Indikator | Temuan | Status | Skor | Bobot | Nilai | Makna | Tindak Lanjut
I1 | Tanggung jawab, rencana awal, dan koordinasi sudah jelas. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Kesiapan baik | Lanjutkan.
I2 | Langkah persiapan sudah berjalan. | DAPAT DINILAI | 2 | 15 | 7.5 | Implementasi awal | Pantau tindak lanjut.
I3 | Output utama dijadwalkan pada periode berikutnya. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 15 |  | Belum jatuh tempo | Review pada jadwal output.
I4 | Outcome belum mungkin terlihat. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah output tersedia.
I5 | Kontribusi/dampak belum mungkin diukur. | BELUM DAPAT DINILAI |  | 20 |  | Belum matang | Review setelah outcome tersedia.
I6 | Dokumen/evidence persiapan dapat ditelusuri. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Evidence baik | Pertahankan.
I7 | Risiko utama telah diidentifikasi dan ditangani. | DAPAT DINILAI | 3 | 10 | 7.5 | Risiko terkendali | Pantau perubahan.

## SUMBER_BASELINE
SUMBER DATA — FINAL BASELINE P08 Politeknik Negeri Batam
Disalin dari FINAL BASELINE MITRA KINERJA — cut-off 28 Agustus 2026. Perkembangan setelah cut-off dinilai melalui Scorecard.
No | Kelompok | Elemen baseline | Yang diperiksa | Sumber/bukti minimum | Status | Fakta/hasil pemeriksaan | Sumber/link bukti | Catatan khusus (opsional)
1 | IDENTITAS | Identitas naskah | Jenis, nomor para pihak, judul, dan nama resmi mitra sesuai naskah. | Naskah bertanda tangan; P2MA sebagai pembanding. | TERVERIFIKASI | sudah sesuai | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1778058363.pdf
2 | MASA BERLAKU | Masa berlaku | Tanggal efektif, durasi, dan tanggal berakhir sesuai klausul naskah. | Klausul jangka waktu; halaman tanda tangan; P2MA. | TERVERIFIKASI | P2MA publik menampilkan status Berlangsung, mulai 18 November 2025 dan berakhir 17 November 2030; tanggal sesuai data awal. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Politeknik%20Negeri%20Batam
3 | SUBSTANSI | Ruang lingkup | Ruang kerja, kewajiban, atau kegiatan utama yang disepakati. | Pasal ruang lingkup/hak-kewajiban; lampiran. | TERVERIFIKASI | Ruang lingkup yang tercatat meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan hukum; pengabdian kepada masyarakat; MBKM; fasilitasi dan penguatan KI; pengembangan kompetensi SDM; asistensi JDIH; serta kegiatan lain yang disepakati. | https://p2ma.kemenkum.go.id/uploads/kerjasama/naskah/1778058363.pdf
4 | TATA KELOLA | Status arsip | Ketersediaan naskah lengkap pada lokasi arsip resmi dan dapat ditemukan kembali. | Arsip resmi; register; folder organisasi. | TERVERIFIKASI | Salinan naskah dapat dibuka melalui P2MA. Lokasi arsip resmi internal, register, kelengkapan halaman, dan kemudahan temu kembali sudah di lakukan Pemeriksaan. | Naskah P2MA pada baris 5; arsip internal sudah di Arsiparis
5 | TATA KELOLA | Status P2MA | Keberadaan entri dan kesesuaian metadata P2MA dengan naskah resmi. | P2MA dan naskah bertanda tangan. | TERVERIFIKASI | Entri publik P2MA ditemukan dengan status Berlangsung dan naskah PDF dapat dibuka. Dua hasil ditemukan; entri Fasilitasi Tri Dharma dan Pelayanan Hukum dipilih berdasarkan judul/PDF. | https://p2ma.kemenkum.go.id/kdn/pencarian?tipe=1&keyword=Politeknik%20Negeri%20Batam
6 | PENGAMPU | Unit pengampu | Unit internal yang bertanggung jawab atas substansi dan implementasi kerja sama. | ND/SK/pembagian tugas; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | Naskah dan P2MA publik belum cukup untuk menetapkan unit internal yang bertanggung jawab atas implementasi kerja sama. | Naskah/P2MA publik; ND, SK, pembagian tugas, atau konfirmasi unit belum diperoleh.
7 | PIC | PIC internal | PIC utama dan cadangan yang aktif, lengkap dengan jabatan, kontak, dan dasar penetapan. | ND/SK/daftar PIC; konfirmasi tertulis unit. | BELUM TERSEDIA | PIC internal utama dan cadangan belum dapat dipastikan dari sumber publik yang diperiksa. | Daftar PIC, ND/SK, dan konfirmasi tertulis unit belum diperoleh.
8 | PIC | PIC mitra | Penghubung operasional pihak mitra yang telah dikonfirmasi. | Surat/email/form konfirmasi resmi dari mitra. | BELUM TERSEDIA | PIC operasional pihak mitra belum dikonfirmasi melalui surat, email resmi, atau formulir penunjukan. | Surat/email/formulir penunjukan PIC mitra belum diperoleh.
9 | TINDAK LANJUT | Rencana tindak lanjut | Dokumen atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan/atau PIC. | Rencana aksi; matriks kerja; kalender; notula. | BELUM TERSEDIA | Ruang lingkup naskah tersedia, tetapi belum ditemukan rencana aksi atau komitmen operasional yang memuat kegiatan, periode, target, dan PIC. | Rencana aksi, matriks kerja, kalender, atau notula belum diperoleh.
10 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan dan hasil | Kegiatan aktual, realisasi terhadap target jatuh tempo, serta output yang dihasilkan. | Laporan; undangan; notula; daftar hadir; data hasil. | BELUM TERSEDIA | Berdasarkan keterangan pemeriksa, belum terdapat kegiatan bersama yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ini. | Konfirmasi internal pemeriksa/unit terkait; dokumen kegiatan tidak tersedia.
11 | EVIDEN | Eviden implementasi | Bukti pelaksanaan/output, lokasi penyimpanan, dan tingkat keteraturannya. | Folder resmi; indeks bukti; dokumen/data kegiatan. | BELUM TERSEDIA | Karena belum terdapat kegiatan bersama, belum tersedia eviden implementasi berupa laporan, notula, daftar hadir, atau output kegiatan. | Konfirmasi internal pemeriksa/unit terkait.
12 | HAMBATAN | Hambatan/gap | Kendala faktual atau kekosongan data yang memengaruhi implementasi dan sudah dikonfirmasi. | Konfirmasi unit/PIC/mitra; notula; laporan; bukti keterlambatan. | BELUM TERSEDIA | Belum terdapat kegiatan bersama. Hambatan pelaksanaan yang spesifik belum diidentifikasi; kondisi utama saat ini adalah kerja sama belum diturunkan ke pelaksanaan operasional. | Konfirmasi internal pemeriksa/unit terkait.

## SUMBER_AKTUAL
SUMBER DATA PASCA-BASELINE — P08 Politeknik Negeri Batam
Penilaian s.d. 27 September 2026 menggunakan Final Baseline P08 dan polibatam.xlsx sebagai evidence terbaru.
No | Sumber | Jenis Data | Fakta Kunci | Indikator Scorecard | Catatan Rekonsiliasi
1 | polibatam.xlsx — IDENTITAS & PIC | Mitra | PIC utama Ridwan Purwanto dan PIC cadangan Fitriyanti Nakul; keduanya hadir/terlibat dalam forum penguatan. | I1,I7 | Konfirmasi PIC mitra kuat.
2 | polibatam.xlsx — PELAKSANAAN KEGIATAN | Mitra | Sosialisasi Perlindungan Hak Cipta di Era AI pada 7 Mei 2026; memiliki tautan publikasi. | I2,I3,I4,I5,I6 | Satu kegiatan nyata dengan bukti.
3 | polibatam.xlsx — USULAN TINDAK LANJUT | Mitra | 4 tindak lanjut rinci: pendampingan pengajuan KI, kajian tarif khusus, pendampingan lisensi, percepatan pemeriksaan substantif paten. | I1,I2,I7 | Menunjukkan kebutuhan/risiko dan rencana mitigasi.
4 | FINAL BASELINE P08 | Baseline | Arsip dan P2MA terverifikasi; PIC, rencana tindak lanjut, pelaksanaan dan evidence belum tersedia pada cut-off. | I1,I6,I7 | Menjadi titik awal perubahan.
Catatan Kematangan | MoU berlaku sejak 18 November 2025 | Usia saat penilaian 313 hari (>6 bulan) | Seluruh I1–I7 = DAPAT DINILAI | Status Scorecard dihitung penuh | Gap implementasi setelah >6 bulan tercermin pada skor, bukan BDN karena faktor waktu.